## Sheet1
序号 | 编号（部） | 检查时间 | 城市 | 城市代码 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县（前加市） | 函轮 | 责任整改单位 | 责任人 | 职务及所在处（科）室 | 问责情况 | 查处情况 | 整改情况 | 是否完成整改（是/否） | 责任单位对整改效果评价 | 生态环境部核查销号（是/否）
395 | HB-03-364 | 2018-07-14 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞口镇 | 刘庄铸造厂 | 河北省保定市高阳县 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时发现，该企业未生产，在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，场内中频电炉、抛丸机等生产设备未拆除，具备恢复生产能力。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 三轮函8 | 庞口镇 | 刘木欣 | 刘庄村村支书 | 0 | 0 | 生产车间断电，中频电炉拆除，抛丸机拆除移位，存于厂区，不具备恢复生产能力。 | 是 | 断电，拆除生产设备，不具备恢复生产能力。 | 是
394 | HB-03-385 | 2018-07-13 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 西演镇莘桥村 | 西演镇莘桥村众合碎石厂 | 河北省保定市高阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时该企业未在生产，存在问题:场内堆存的砂石原料未采取苫盖等防尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 三轮函8 | 蠡县大曲堤镇、国土局、 高阳县西演镇 | 齐文忠、张青海 | 环保所所长、武装部长 | 全镇通报 | 无 | 该碎石场是取缔类企业，现状是众合碎石场所占地为高阳县和蠡县各一半，原石在高阳境内，成品在蠡县境内，生产设备一半在高阳县，一半在蠡县。所用电是蠡县的，变压器早已吊除，生产设备已拆除，在环保部强化督察组检查时，立行立改，已将物料苫盖到位。高阳县石料已经清除完毕。 | 是 | 已完成 | 是