## Sheet1
序号 | 编号（部） | 检查时间 | 城市 | 城市代码 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 县（前加市） | 函轮 | 责任整改单位 | 责任人 | 职务及所在处（科）室 | 问责情况 | 查处情况 | 整改情况 | 是否完成整改（是/否） | 责任单位对整改效果评价 | 生态环境部核查销号（是/否）
645 | HB-04-634 | 2018-08-05 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 锦华街道西田村 | 朱元勋木材加工 | 河北省保定市高阳县昌盛路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 该点位为清单外新发现燃煤锅炉。现场检查时未生产，燃煤锅炉供暖住所和生产厂房，未在2017年10月前取缔，不在当地燃煤锅炉取缔清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 锦华街道办事处 | 贺朝辉 | 副主任 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
646 | HB-04-635 | 2018-08-04 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 锦华街道办事处史家佐村 | 高阳县泰晟染织有限责任公司 | 河北省保定市高阳县S235(高蠡路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场核查发现，该企业内有两处场地正在进行新厂房的建设施工，施工场有多堆沙土未苫盖，易造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 住建局 | 刘鹏轩 | 职员 | 0 | 罚款1万元 | 施工场地砂土堆全部苫盖 | 是 | 施工场地砂土堆已全部苫盖 | 是
647 | HB-04-636 | 2018-08-04 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 锦华街道办事处史家左村 | 高阳县源美毛巾厂 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，直供厂房，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内；2.纺织车间粉尘无收集处理设施，通过两个排风口向环境无组织排放，排风口外粉尘沉积环境路面。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 锦华街道办事处 | 贺朝辉 | 副主任 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
648 | HB-04-637 | 2018-08-03 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县飞翔快运站 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 庞口镇 | 李万同 | 北庞口村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
649 | HB-04-638 | 2018-08-03 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞口镇 | 高阳县贵珍饭店 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内，锅炉所有设备均未拆除，随时可投入使用。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 庞口镇 | 李万同 | 北庞口村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
650 | HB-04-639 | 2018-08-03 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞口镇南庞口村 | 河北稳泰农业机械制造有限公司 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 庞口镇 | 徐二迷 | 南庞口村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
651 | HB-04-640 | 2018-08-03 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞口镇南庞口村 | 庞口镇无名涂料作坊 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 经现场检查发现，该企业已停产取缔，门卫室（工人宿舍）有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未在2017年10月底前取缔完成，不在取缔清单内，锅炉旁发现燃烧后蜂窝煤。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 庞口镇 | 徐二迷 | 南庞口村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
652 | HB-04-641 | 2018-08-02 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 小王果庄乡李果庄 | 郭蝉纺织厂 | 河北省保定市高阳县S381 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。拆除了烟筒，其他均未拆除，处理后具备复燃条件。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 小王果庄乡 | 闫帅轩 | 副乡长 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
653 | HB-04-642 | 2018-08-02 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 小王果庄乡李果庄村 | 高阳县三利乳业有限公司 | 河北省保定市高阳县S381 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.5蒸吨燃煤燃油锅炉，锅炉处于生产位置，随时可以投入燃煤生产，现场发现未完全燃烧煤炭渣和燃烧后煤炭灰。未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 环保局 | 续宏杰 | 中队长 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
654 | HB-04-643 | 2018-08-02 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 蒲口乡陶口店村 | 三青洗浴 | 河北省保定市高阳县高陶路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有两台0.42蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月前完全取缔，锅炉未移位未拆除。不在当地应淘汰的燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 蒲口乡 | 杨凤祥 | 陶口店村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
655 | HB-04-644 | 2018-08-02 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 蒲口乡陶口店村 | 纪小红开花厂 | 河北省保定市高阳县高陶路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 蒲口乡 | 杨凤祥 | 陶口店村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
656 | HB-04-645 | 2018-08-01 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 西演镇南赵堡村 | 高阳县恩祥印花厂 | 河北省保定市高阳县正阳路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 西演镇 | 段文杰 | 南赵堡村副主任 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，锅炉移位。 | 是 | 已拆除 | 是
657 | HB-04-646 | 2018-08-01 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 西演镇田佐村 | 刘连如纺织厂 | 河北省保定市高阳县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 西演镇 | 徐忠坡 | 田佐村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是
658 | HB-04-647 | 2018-08-01 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞佐乡 | 齐猛砂石料场 | 河北省保定市高阳县永安路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 国土局 | 田小哲 | 国土局所长 | 0 | 0 | 取缔，并完成清场。 | 是 | 现场无砂石料 | 是
659 | HB-04-648 | 2018-08-01 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 庞佐乡 | 齐东云砂石料场 | 河北省保定市高阳县S282 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，少量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 国土局 | 田小哲 | 国土局所长 | 0 | 0 | 取缔，并完成清场。 | 是 | 现场无砂石料 | 是
660 | HB-04-649 | 2018-07-31 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 晋庄镇徐果庄村 | 徐果庄村砂石料临时堆存点 | 河北省保定市高阳县S331 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 国土局 | 刘刚 | 国土局所长 | 0 | 0 | 取缔，并完成清场。 | 是 | 现场无砂石料 | 是
661 | HB-04-650 | 2018-07-31 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 晋庄镇 | 津石高速徐果庄互通建设处工地 | 河北省保定市高阳县S331 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查，该公司正在施工，施工场地未围挡、裸土未覆盖，正在开展高速路路基水泥桩的拆除工作时，未采取防尘措施，造成扬尘污染。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 交通局 | 程朝辉 | 公路工程站长 | 0 | 0 | 施工现场进行了打围，裸土进行覆盖，桩基桩头破除作业实行喷淋降尘，路基随时进行洒水降尘。 | 是 | 完成整改 | 是
662 | HB-04-651 | 2018-07-31 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 晋庄镇野王村 | 高阳县银河毛巾厂 | 河北省保定市高阳县S331 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有两台0.1蒸吨燃煤锅炉，未使用，供应员工宿舍取暖。均未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 晋庄镇 | 杨京芳 | 野王村村支书 | 0 | 0 | 拆除采暖锅炉，烟筒落地，锅炉移位 | 是 | 完成整改 | 是
663 | HB-04-652 | 2018-07-31 | 保定市 | 130628000 | 高阳县 | 邢家南镇 | 陈金磊干发巾厂 | 河北省保定市高阳县福利路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 2018-08-10 | 保定市高阳县 | 四轮函9 | 邢家南镇 | 韩立军 | 刑南镇环保所 | 0 | 0 | 拆除采暖用燃煤锅炉，并移位。 | 是 | 已拆除 | 是