高阳县人大常委会办公室2021年重点绩效评价报告

根据县财政局重点绩效评价的要求，县人大常委会办公室认真组织，精心谋划，抓好落实。形成重点绩效评价报告如下：

一、认真组织评价工作

（一）成立了以办公室主任齐永安为组长，韩亚平、解巨辉、吴伟光为副组长，张冬安、王瑞芹、胡敏、王金伏、张惠明为成员的绩效评价工作领导小组。切实履行主体责任，认真组织，落实任务，有力推进部门重点绩效评价工作。

二、确保评价工作质量

绩效评价工作领导小组坚持目标导向，扎实做好绩效评价各环节工作，确保评价过程组织严密、评价结果客观公正、改进措施有力有效。

（一）准确把握评价范围。

评价对象为2021年我部门的项目支出资金。主要是高阳县人大会议项目、高阳县人大代表之家建设经费项目、高阳县人大监督项目、高阳县人大志编制项目、文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）项目、文化建设经费（李鸿藻故居修复工程余款）项目、县乡两级人大换届选举相关经费项目等7个一级项目，涉及一般公共预算支出131.15万元。其中县乡两级人大换届选举相关经费项目（ 36.00万元）被列为重点绩效评价计划。

（二）全面客观作出评价

评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，分别对重点评价内容以及专项资金重点评价安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

县乡两级人大两级人大换届选举相关经费项目自评综述：根据我县县乡两级人大换届选举工作开展情况，县乡两级人大换届选举相关经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附件3）。预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是6月上旬完成选民摸底、调研各项工作；二是6月底印制选民证、选票、选民登记证；三是6月底出台选举办法，圆满完成选举；四是7月中旬深入基层做好调研，确定人代会议题，7月底圆满召开高阳县第十八届人民代表大会第一次会议。

发现的主要问题及原因：各项工作如期开展，但是资金支付相对滞后，主要是工作通盘考虑不充分，和财政部门沟通不足，导致经费拨付不及时。今后将充分考虑人大工作实际，增强前瞻性，科学编制预算，加强与财政部门沟通，确保工作到位、拨款及时。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：101002-高阳县人大常委会办公室     主管部门：101002-高阳县人大常委会办公室                                   单位：万元

| 项目 编码 | 101-0101-YBN-DOCF |  | 项目名称 |  | 人大代表之家建设经费 |  | 预算金额 （调整后） |  | 34.00 |  | 执行金额 |  | 34.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实 施计划 | 布置活动室，开展代表活动日等学习、视察、调研活动，完善常委会议室、人大预算联网监督建设，完善8个乡镇及县直代表团9个代表之家和每个乡镇2个代表联络站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  |  | 第三季度 |  |  |  | 第四季度 |  |  |  |
|  | 20 |  | 40 |  |  |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 绩效 目标 | 完善9个代表之家建设及18个代表联络站；完善预算联网监督室建设；第二、三、四季度组织代表开展各项活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指 标分类 | 绩效指标 | 指标描述 | 评价标准 |  |  |  |  | 确定依据 | 指标完成值 | 完成等级 | 自评得分 |  |  |  |
|  |  |  | 优 | 良 |  | 中 | 差 |  |  |  | 指标得分 | 权重占比 |  | 指标拆算得分 |
| 产出 指标 | 完善9个代表之家。 | 硬件完备，软件规范。 | 100% | ≥80% |  | ≥60% | ＜60% | 市人大关于代表之家建设相关规定。 | 100% | 良 | 90 | 30% |  | 27 |
|  | 完善常委会议室、人大预算联网监督室建设。 | 常委会议室扩建、装修、预算联网监督室硬件、软件达标。 | 100% | ≥80% |  | ≥60% | ＜60% | 人大常委会关于电子表决和联网监督的要求。 | 100% | 良 | 80 | 30% |  | 24 |
| 效果 指标 | 组织代表开展各项活动。 | 集中学习培训1次，视察、调研、评议，等活动10次。 | 100% | ≥80% |  | ≥60% | ＜60% | 人大代表履职手册相关规定。 | 100% | 良 | 90 | 40% |  | 36 |
| 预算执行率 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 87 |

三、加强评价结果应用

（一）形成绩效评价报告

重点评价工作结束后，针对评价情况，我部门形成了包括评价组织、资金安排、评价情况、问题分析的评价报告，按时报送财政部门。

（二）认真整改存在问题

针对重点绩效评价中发现问题，我部门认真进行了整改。一是“人大代表之家”建设在完善硬件同时，注重软件建设，进一步完善相关制度，开展学习培训，提升代表整体素质；二是进一步提升代表活动的灵活性，通过“代表活动日”、视察、调研等多种形式丰富代表活动，提高代表的积极性，丰富代表活动；三是加快工作进展和支出进度，确保工作圆满完成，资金按期支出。

（三）建立预算挂钩机制

针对评价结果尤其是评价中发现问题，加强新一年预算谋划，合理开展代表活动。各项工作严格按照年度工作计划开展，相关支出按照重点项目绩效目标完成，确保工作开展和预算执行。

（四）稳步推进结果公开

重点评价工作结束后，拟于11月30日前，至少选择一项评价结果的主要信息在公开网站公开。