# 河北满好会计师事务所（普通合伙）HEBEI MANHAO ACCOUNTANTS FIRMS(GENERAL PARTNERSHIP)

# 冀满好（2022）专审字第029号

高阳县农业农村局

2021年中央农田建设补助资金项目

绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）及《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等有关规定，我们于2022年8月份对高阳县农业农村局“冀财农【2020】141号提前下达2021年中央农田建设补助资金”项目即“2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目”进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

高阳县，隶属于河北省保定市，地处华北平原，位于保定东南部，

地处京津石中心地带，距北京、天津、石家庄各约 150km，北靠雄安新区，西与清苑毗邻，南与蠡县、肃宁接壤，东与河间、任丘相接。在东经 115°38′~115°39′和北纬38°30′~38°46′之间，南北宽 28.5km，东西长 30km，总面积 472km²。

为全面贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议和中央农村 工作会议精神，按照省委、省政府和厅党组决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为总抓手，以保障国家粮食安全为底线，以提升粮食产能为首要目标，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极服务“四个农业”发展，大力实施高标准农田建设工程。

2.项目建设的必要性

随着社会的发展和农业科技水平的不断提高，高阳县部分区域当前的农业生产状况已不能适应农业生产发展的需要，并已成为制约高阳县种植业特别是粮食生产的重要因素。根据镇村两级政府的申请，高阳县农业农村局对庞口镇及西演镇的9个村进行了实地考察，并确定该9个村为2021年高标准农田建设项目区。项目区目前农田灌溉基础设施较为薄弱，年久失修，损坏严重，且部分村灌溉仍采用土垄沟，渗漏现象严重，灌溉效率较低；农用电力配套设施年久失修，存在一定的安全隐患；部分项目区林草覆盖率较低，农业防护林网功能未能充分有效的发挥；部分农田道路狭窄，坑洼不平，雨雪天气难以通行，严重影响当时农产品运输。

3.项目建设规模

本项目高标准农田建设面积 22000亩，同步发展高效节水灌溉面积18409亩。项目区各村高标准农田建设面积统计情况见下表。

表 1 项目区各村高标准农田建设项目统计表     单位：亩

| 乡镇 | 村名 | 高标准农田 建设面积 | 高效节水 灌溉面积 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庞口镇 | 南庞口 | 2615 | 1715 | 2349 |
|  | 西庞口 | 1690 | 1321 | 1873 |
|  | 高家庄 | 3816 | 3200 | 2812 |
|  | 皇亲庄 | 1179 | 20 | 1147 |
|  | 陈家庄 | 1914 | 1914 | 2004 |
|  | 贺家庄 | 2914 | 2368 | 1390 |
| 西演镇 | 延福村 | 3182 | 3182 | 2380 |
|  | 延福屯 | 2916 | 2916 | 2267 |
|  | 周家辛庄 | 1774 | 1774 | 1100 |
| 合计 |  | 22000 | 18409 | 17322 |

表 2 项目区工程现状一览表                    单位：亩

| 乡镇 | 村名 | 面积 | 现有工程建设情况 |  |  | 规划工程 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种植作物 | 现有机井（眼） | 工程形式 |  |
| 庞口镇 | 南庞口 | 2615 | 小麦玉米 | 6 | 漫灌 | 管灌 |
|  | 西庞口 | 1690 | 小麦玉米 | 12 | 管灌 | 管灌 |
|  | 高家庄 | 3816 | 小麦玉米 | 13 | 管灌 | 管灌 |
|  | 皇亲庄 | 1179 | 小麦玉米 | 5 | 管灌 | 管灌 |
|  | 陈家庄 | 1914 | 玉米 | 7 | 管灌 | 管灌 |
|  | 贺家庄 | 2914 | 小麦玉米 | 9 | 管灌 | 管灌 |
| 西演镇 | 延福村 | 3182 | 小麦玉米 | 29 | 漫灌 | 管灌 |
|  | 延福屯 | 2916 | 小麦玉米 | 30 | 漫灌 | 管灌 |
|  | 周家辛庄 | 1774 | 小麦玉米 | 13 | 漫灌 | 管灌 |
| 合计 |  | 22000 |  | 124 |  |  |

4.项目建设内容

（1）土壤改良

项目区内共涉及土壤改良面积19086亩。

- 灌溉排水和节水措施

- ①水源工程

- 更换水泵共计19套，其中200QJ32-784套，200QJ40-783套， 200QJ50-7810套，200QJ50-912套；更新DN100泵管350m。

- ②输水工程

- 铺设灌溉管道共计131.229km，其中dn110 PVC-U管道 95.413km， dn125 PVC-U管道35.816km。安装出水口（Ф110）及出水口保护装置2016个；安装出水口（Ф125）及出水口保护装置704个。配套RG110×1.3-0.15MPa PE小白龙水带31.562km，配套RG125×1.5-0.15MPa PE小白龙水带12.438km。

- 安装机井首部115套。

- ③排水工程

- 新建排水沟3.224km。

- 田间道路

- 新建田间道路总长19.314km。其中：新建3m宽混凝土路8.806km， 3.5m宽混凝土路0.504km，4m宽混凝土路6.880km，5m宽混凝土路 3.124km。

- 农田防护

- 在项目区内部分主要道路两侧进行道路绿化，共计栽植金叶榆 5604株。

- 农田输配电

- 铺设低压输电线路17.519km。

5.项目投资及工期

本项目计划总投资 2472万元。其中土壤改良投资 858.87万元，占项目总投资的34.74%；灌溉排水和节水措施475.32万元，占项目总投资的19.23%；田间机耕道路投资932.08万元，占项目总投资的 37.71%；农田防护和生态环境保持投资24.49万元，占项目总投资的 0.99%；农田输配电投资73.38万元，占项目总投资的2.97%；项目管理费54.72万元，占项目总投资的2.21%；工程监理费23.64万元，占项目总投资的0.96%；工程勘测设计费29.50万元，占项目总投资的1.19%。

建设期限：项目计划自 2021年6月开工至2022年6月完工。

6.项目实施情况

2021年8月23日高阳县农业农村局与河北安正工程项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理协议书》，委托其对“2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目”进行招标。

2021年8月20日，高阳县财政投资评审中心委托河北瑞亿特项目管理有限公司，审核确定项目工程招标的最高限价15,010,916.04元；2021年9月11日，高阳县农业农村局委托河北恒奥工程项目管理有限公司，审核确定项目土壤改良招标的最高限价7,634,400.00元，二者合计22,645,316.04元，总量控制，不得突破。

2021年9月24日，农业农村局经公开招标，共有10家公司中标，中标价总额为22,496,646.98元。并于2021年10月7日，与各家中标企业签订了合同。其中明细情况如下：

（1）2021年9月24日中土城联工程建设有限公司中标该项目第六标段，中标价为：1,550,891.27元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（2）2021年9月24日河北太平洋建设工程有限公司中标该项目第七标段，中标价为：1,440,011.00元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（3）2021年9月24日河南天泉建设工程有限公司中标该项目第八标段，中标价为：1,990,089.18元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（4）2021年9月24日石家庄冠铭建筑工程有限公司中标该项目第九标段，中标价为：2,041,078.04元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》。

（5）2021年9月24日保定市政工程建设有限公司中标该项目第十标段，中标价为：1,423,649.16元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（6）2021年9月24日河北志天建筑工程有限公司中标该项目第十一标段，中标价为：2,438,584.93元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（7）2021年9月24日河北鸿志建筑安装工程有限公司中标该项目第十二标段，中标价为：1,335,729.02元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（8）2021年9月24日任丘市国润建筑工程有限公司中标该项目第十三标段，中标价为：936,521.00元。2021年10月29日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（9）2021年9月24日河北省保定市第三建筑安装工程公司中标该项目第十四标段，中标价为：1,017,000.06元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

（10）2021年9月24日河北中瑞电力设备有限公司中标该项目第十五标段，中标价为：705,489.00元。2021年10月7日，高阳县农业农村局与其签订了《建设工程施工合同》，竣工日期：2022年6月15日。

2021年10月22日，农业农村局针对该项目-土壤改良采购生物有机肥标段进行第二次招标。满园春（河间）农业科技有限公司中标，中标价为：7,617,604.32元。2021年10月31日，高阳县农业农村局与其签订了《2021年庞口镇、西演镇高标准农田建设项目（土壤改良采购生物有机肥）合同》，竣工日期：2022年6月底。

2021年8月6日，高阳县农业农村局与共赢建设集团有限公司签订《建设工程监理合同》。签约酬金：230,000.00元。

整个招投标过程，体现了公开、公正、自愿、平等的原则。

（二）资金投入和使用情况

项目总投资2472 万元，其中：中央农田建设补助资金1736万元，省级农田建设补助资金（地方政府债券）736万元。

2021年8月20日，高阳县财政投资评审中心委托河北瑞亿特项目管理有限公司，审核确定项目工程招标的最高限价15,010,916.04元；2021年9月11日，高阳县农业农村局委托河北恒奥工程项目管理有限公司，审核确定项目土壤改良招标的最高限价7,634,400.00元，二者合计22,645,316.04元，为该项目审核确定的预算最高限价。

截至2022年6月30日，该项目该项目全部完工。根据合同规定，应支付施工单位不超过70%的工程款，2022年6月30日前，农业农村局共支付工程款14,191,285.00元。

（三）项目绩效目标设定

高阳县农业农村局2021年度预算项目绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 10 |  | 22000 | 亩 |
|  |  | 新增高效节水灌溉面积 | 10 |  | 18409 | 亩 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | = | 100 | % |
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 10 |  | 100 | % |
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 10 |  | 1123.64 | 元 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 6 | ＞ | 242.47 | 千克 |
|  |  | 田间道路通达率 | 6 |  | 100 | % |
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 6 |  | 良好 |  |
|  |  | 水资源利用率 | 6 |  | 0.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 6 |  | 合理 |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 |  | 100 | % |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | 10 | ﹦ | 100 | % |

二、绩效评价工作开展情况

为做好此项评价，高阳县财政局成立了预算绩效管理工作领导小组，并聘请河北满好会计师事务所专业人员参加绩效评价工作。工作组认真进行前期调研，搜集、查找、学习相关政策、行业标准、专业知识，并组织评价组成员与主管部门进行多次讨论与研究。根据财政资金绩效评价的基本要求和规定，结合2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目工作特点，从评价对象、评价依据、评价工作组织、评价方法及程序、评价时间安排、评价保障措施等六方面研究制定了绩效评价工作方案。设计了满意度调查问卷表，以局业务人员和社会公众为对象，发放满意度调查问卷表，对该项目工作进行满意度调查。

评价组通过实地核实相关原始账页、支出凭证、管理制度等相关原始资料、现场查验、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价。

项目绩效评价指标体系分值共100分，一级指标4项：决策、管理、产出、效益；二级指标12项；三级指标18项，各分项指标及分值详见附件1。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，高阳县农业农村局建设高标准农田22000亩，同步发展高效节水灌溉面积18409亩，硬化田间机耕道路19.314公里，铺设灌溉管道131.229公里，铺设低压输电线路17.519公里，栽植金叶榆5604株。项目区内农业生产基础设施条件得到极大改善，农业生产条件得到改善，农业生产能力显著提高，达到了田规整、林配套、管相通、路便利，基本实现园田化。

2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设补助资金项目绩效评价综合得分91分。

根据河北省财政厅颁发的《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》第十七条：“重点评价结果采取评级形式,以优、良、中、差四个等级来反映;评价结果能量化的,也可以分值来表述,在评价总分设置为100分情况下,一般得分与等级对应关系为:90分以上为优、80-90分为良、60-80分为中、60分以下为差”的规定。项目综合评价结论为“优”。

表3：绩效评价具体得分情况表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策（5分） | - 项目立项 | - 立项依据充分性 | - 5 | - 5 |
| - 合计 |  |  | - 5 | - 5 |
| - 管理（20） | - 组织实施 | - 内控制度健全性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 制度执行有效性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 招标采购合规性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 会计核算合规性 | - 5 | - 2 |
| - 合计 |  |  | - 20 | - 17 |
| - 产出(35分) | - 数量指标 | - 新增高标准农田面积 | - 7 | - 7 |
|  |  | - 新增高效节水灌溉面积 | - 7 | - 7 |
|  | - 质量指标 | - 项目验收合格 | - 7 | - 6 |
|  | - 时效指标 | - 资金支付及时性 | - 7 | - 5 |
|  | - 成本指标 | - 财政资金亩均补助标准 | - 7 | - 5 |
| - 合计 |  |  | - 35 | - 30 |
| - 效益(40分) | - 经济效益指标 | - 综合经济效益显著提高 | - 5 | - 5 |
|  | - 社会效益指标 | - 粮食综合生产能力 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 田间道路通达率 | - 5 | - 5 |
|  | - 生态效益指标 | - 耕地质量 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 水资源利用率 | - 5 | - 5 |
|  | - 满意度指标 | - 受益群众满意度 | - 5 | - 5 |
|  | - 可持续影响指标 | - 农业种植结构 | - 5 | - 5 |
|  | - 预算执行率 | - 预算执行率 | - 5 | - 4 |
| - 合计 |  |  | - 40 | - 39 |
| - 总计 |  |  | - 100 | - 91 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）决策情况

- 决策指标分值5分，实际得分5分。

- 1.项目立项

- （1）立项依据充分性

- 2020年12月17日，河北省财政厅《关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（冀财农【2020】141号文）显示：中央提前下达2021年高阳县农田建设补助资金1580万元。

- 2020年12月29日，河北省财政厅《关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知》（冀财农【2020】157号文）显示：提前下达2021年高阳县省级农田建设专项资金736万元。

- 2021年5月6日，河北省财政厅《关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】31号文）显示：2021年第二批高阳县中央农田建设补助资金156万元。

- 2021年7月2日，保定市农业农村局《关于转发<河北省农业农村厅关于2021年农田建设项目实施计划的批复>的通知》（保农函【2021】279号文）对高阳县农业农村局申报的“2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目”予以批复。

- “项目立项”二级指标分值5分，实际得分5分。

- （二）管理情况

- 管理指标分值20分，得分17分。

- 1、组织实施

- （1）内控制度健全性

- 经查，高阳县农业农村局制定了《财务管理制度》、《财务收支管理制度》、《高标准农田建设管护办法》、《高标准农田建设管理制度》、《政府采购内控管理制度》、《政府采购项目实施流程》、《高标准农田建设项目质量监督制度》等制度，内部控制制度的建立相对比较合理。

- （2）制度执行有效性

- 总体上看，高阳县农业农村局能够遵守法律法规、资金收支管理、合同管理、政府采购管理、资产管理等内部管理制度的相关规定。

- （3）招标采购合规性

- 高阳县农业农村局能够严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，于2021年8月23日与河北安正工程项目管理有限公司签订《建设工程招标代理合同》，委托其对“2021年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设项目”进行招标。

- 2021年9月24日，经公开招标，共有11家公司中标。2021年10月7日，高阳县农业农村局分别与中标的11家公司签订了《建设工程施工合同》。合同对甲乙双方的权责利划分清晰，体现了公平原则。

- （4）会计核算合规性

- 高阳县农业农村局：一是未单独设置“零余额账户用款额度”会计科目进行核算；二是，在后附的《单位填报用款计划审批表》中，预算部门项下审核人与复核人以及负责人均为汤洪远1人，不相容职责未分离，因此扣3分。

- “组织实施”二级指标分值20分，实际得分17分。

- （三）产出情况

- 产出指标分值35分，得分30分。

- 1.数量指标

- （1）新增高标准农田面积

- 该项目河北省农业农村厅“2021年农田建设任务安排”高阳县高标准农田22000亩，高阳县农业农村局实际完成高标准农田建设22000亩，任务完成率100%。

- （2）新增高效节水灌溉面积

- 该项目河北省农业农村厅“2021年农田建设任务安排”高阳县同步发展高效节水灌溉10000亩，高阳县农业农村局实际完成高效节水灌溉18409亩，任务超额完成。

- “数量指标”二级指标分值14分，实际得分14分。

- 2.质量指标

- （1）项目验收合格

- 截至2022年6月30日，该项目已全部完工。至项目评价日止，该项目尚处于自验阶段，计划今年9月份由市局终验，项目是否验收合格存在不确定性，因此扣1分。

- “质量指标”二级指标分值7分，实际得分6分。

- 3.时效指标

- （1）资金支付及时性

- 根据高阳县农业农村局与河北鸿志建筑安装工程有限公司签订的《建设工程施工合同》规定：“计划开工日期：2021年10月9日”；“现场开工7天内发包人向承包人提供预付款”，发包人农业农村局未提供现场开工的有关材料。经查，2021年12月9日，农业农村局向该公司支付了第一笔款项-预付款267,000.00元。另外，通过检查其他标段合同，均存在延期支付预付款的情况。资金支付不及时，因此扣2分。

“时效指标”二级指标分值7分，实际得分5分。

- 4.成本指标

- （1）财政资金亩均补助标准

- 高阳县2021年高标准农田建设项目财政补助资金执行亩均1123.64元标准，按22000亩计算，中央及省级财政补助资金为2472万元。

- 经高阳县财政局投资评审中心及农业农村局聘请的第三方机构为该项目评审，审核确定的预算最高限价为22,645,316.04元。

经招投标程序，确定的中标价总额为22,496,646.98元。虽然节约了财政资金，但是降低了亩均补助资金标准。因此扣2分。

“成本指标”二级指标分值7分，实际得分5分。

- （四）效益情况

- 效益指标分值40分，得分39分。

- 1.经济效益指标

- （1）综合经济效益显著提高

- 项目实施后可节地面积即为增加种植面积，与土渠、土垄沟漫灌相比，可提高土地利用率1%，实现节地220亩。农业生产亩均省工1个，按每个工日80元计算，则每亩节省工费80元。项目区年新增总产值645.78万元，年新增净产值793.08万元，年增加农民纯收入总额723.86万元。综合经济效益显著。

- “经济效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

- 2.社会效益指标

- （1）粮食综合生产能力

该项目设定的粮食综合生产能力提高242.47kg。项目实施后小麦产量由355kg/亩提高到410kg/亩，亩增55kg;夏玉米产量由 390kg/亩提高到450kg/亩,亩增60kg。

- （2）田间道路通达率

- 通过整个项目区道路的整修、翻新、改造，建成高标准的农田道路。设计道路为混凝土路。新建田间道路总长19.314km，其中：3m宽、15cm厚混凝土路8.806km，3.5m宽、15cm厚混凝土路0.504km，4m宽、15cm厚混凝土路6.880km，5m宽、18cm厚混凝土路3.124km。结合项目区实际情况，并根据当地村民要求，西演镇延福村主路两侧设置了排水沟，总长3224m。田间道路四通八达，坚固、平整、宽阔、不积水。

- “社会效益”二级指标分值10分，实际得分10分。

- 3.生态效益指标

- （1）耕地质量

- 通过推广土壤改良新技术，改善土壤质地，改良土壤结构，提高土壤肥力，改善了项目区内各种理化指标，减少农药、化肥等过量施用带来的农业污染；有效改善了农田小气候，防风固沙，涵养水源，净化空气，增加空气湿度，减少蒸发，减少水土流失，提高了作物产量，耕地质量良好。

- （2）水资源利用率

- 通过更换水泵及机井首部，铺设地下灌溉管道，减少了水的渗透损失，50%年份节水72.09万m³，75%年份节水93.92万m³，灌溉水利用系数提高20%。

- “生态效益”二级指标分值10分，实际得分10分。

- 4.满意度情况

- （1）受益群众满意度

- 我们围绕高阳县2021年高标准农田建设项目工作设计制作了“满意度调查问卷表”，并发放给局业务人员及庞口镇、西演镇村民，对该项目进行满意度调查。

- 满意度调查问卷表共计发放15份，收回15份，满意率达100%。

- “满意度”二级指标分值5分，实际得分5分。

- 5.可持续影响指标

- （1）农业种植结构

- 项目区的建设大大改善了落后的农业生产条件，提高了农业综合生产能力，提升了农业生产对农民增收的作用，有利于进一步优化农业产业结构和农村经济结构，促进农村一、二、三产业协调发展，促进人才、技术、资金、土地、劳动力等生产要素的合理流动，优化配置，推进项目区城乡一体化进程。同时更好的改善了当地群众的生产生活条件，促进当地经济发展，助力脱贫攻坚。

- “可持续性”二级指标分值5分，实际得分5分。

- 6.预算执行情况

- 该项目总投资2472万元，其中：中央资金1736万元，省级资金736万元。高阳县财政局及农业农村局聘请第三方核定的预算最高限价为22,645,316.04元。通过招投标程序，确定的中标价总额为22,496,646.98元。按合同进度实际拨付工程款14,191,285.00元，说明财政预算资金与实际支出不匹配，因此扣1分。

- “预算执行情况”二级指标分值5分，实际得分4分。

- 五、经验做法及存在的问题

- （一）经验做法

- 目标明确，效益显著。一是经济效益。高阳县高标准农田建设项目的实施，改善节水灌溉面积18409亩，增加土壤改良地力培肥面积 19086亩，创建高标准农田共计面积 22000亩。年新增生产能力242.47万kg，年新增总产值645.78万元，年新增净产值793.08万元，年增加农民纯收入总额723.86万元。年节约水量93.92万m³，灌溉水利用率可提高20%。二是生态效益。通过实施道路工程与水利措施，项目区内生态环境得到明显改善，有效改善农田小气候，防风固沙，涵养水源，净化空气，增加空气湿度，减少蒸发，减少水土流失，有利于农作物和经济作物的高产、稳产、高效，实现小灾无害、大灾轻害的防护目标。通过推广土壤改良新技术，改善土壤质地，改良土壤结构，提高土壤肥力，改善项目区内各种理化指标，减少农药、化肥等过量施用带来的农业污染，对促进农业现代化具有重要的环境效益。三是社会效益。项目区内通过治理，农业生产条件得到改善，机械化作业水平提高，农民收入增加，使17322人受益，促进了当地群众脱贫致富，地方财力增强，促进了县域经济的发展，提高了人民群众生活水平，保持社会经济的持续发展。

- （二）存在的主要问题

1.项目验收工作有待加强

- 截至2022年6月底，高阳县2021年高标准农田建设项目已全部完工。8月份正在组织自验工作，计划9月申请市局终验。项目验收工作时间安排较长，不利于项目本身使用效益的发挥，对施工单位也会产生影响。

2.专项资金预算执行率有待提高

高阳县2021年高标准农田建设项目财政补助资金2472万元，其中：中央财政拨付农田建设补助资金1736万元，省级财政拨付农田建设补助资金（地方政府债券）736万元。均已到位。

通过招投标程序，确定的中标价总额为22,496,646.98元。

专项资金预算执行率为91.01%，没有足额执行到位。

- 3.资金支付有待提速

- 根据《建设工程施工合同》规定：“现场开工7天内发包人向承包人提供预付款”。经查，2021年度农业农村局签订的合同计划开工日期均在10月份，而支付的第一笔预付款最早日期为11月17日，资金支付不及时。

- 六、相关建议

（一）进一步强化项目验收工作

高阳县农业农村局应严格按照《高标准农田建设项目质量监督制度》、《合同管理制度》、《建设工程施工合同》的有关规定，组成验收小组对完工项目及时验收，真正做到有规可依，执规必严。

（二）进一步提高专项资金预算执行率

建议本着充分发挥高标准农田建设项目财政补助资金效益的原则，将因招标节约的资金用于扩大高标准农田建设面积，进一步提高专项资金预算执行率。

- （三）确保资金及时足额发放

- 严格执行合同管理制度，严格按照《建设工程施工合同》的规定，及时足额发放工程款，杜绝拖欠企业及农民工资。

附件1：绩效评价具体得分情况表

河北满好会计师事务所（普通合伙）

2022年8月17日

绩效评价具体得分情况表：

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策（5分） | - 项目立项 | - 立项依据充分性 | - 5 | - 5 |
| - 合计 |  |  | - 5 | - 5 |
| - 管理（20） | - 组织实施 | - 内控制度健全性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 制度执行有效性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 招标采购合规性 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 会计核算合规性 | - 5 | - 2 |
| - 合计 |  |  | - 20 | - 17 |
| - 产出(35分) | - 数量指标 | - 新增高标准农田面积 | - 7 | - 7 |
|  |  | - 新增高效节水灌溉面积 | - 7 | - 7 |
|  | - 质量指标 | - 项目验收合格 | - 7 | - 6 |
|  | - 时效指标 | - 资金支付及时性 | - 7 | - 5 |
|  | - 成本指标 | - 财政资金亩均补助标准 | - 7 | - 5 |
| - 合计 |  |  | - 35 | - 30 |
| - 效益(40分) | - 经济效益指标 | - 综合经济效益显著提高 | - 5 | - 5 |
|  | - 社会效益指标 | - 粮食综合生产能力 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 田间道路通达率 | - 5 | - 5 |
|  | - 生态效益指标 | - 耕地质量 | - 5 | - 5 |
|  |  | - 水资源利用率 | - 5 | - 5 |
|  | - 满意度指标 | - 受益群众满意度 | - 5 | - 5 |
|  | - 可持续影响指标 | - 农业种植结构 | - 5 | - 5 |
|  | - 预算执行率 | - 预算执行率 | - 5 | - 4 |
| - 合计 |  |  | - 40 | - 39 |
| - 总计 |  |  | - 100 | - 91 |