## 康复
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人康复 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 23.3 |  | 到位数 | 20.864 |  | 执行数 | 20.864 |  | 89.55%
| 其中：财政资金 | 23.3 |  | 其中：财政资金 | 20.864 |  | 其中：财政资金 | 20.864
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具200件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。 |  |  |  | 1.2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具242件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。 2.2021年县残联为我县有需求残疾人安装假肢11例，提高生活质量，走出家门融入社会。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际安装假肢人数 | 20 | ≥ | 10 | 例 | 11 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 指通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 购置残疾人辅助器具的费用 | 5 | ≤ | 20 | 万元 | 20.864万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 为残疾人提供假肢安装服务的水平 | 30 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
Note on D11: Administrator:

## 159中央扶贫
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2020]159号-残联残疾人事业发展补助资金 （中央）残疾人就业和扶贫 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.74 |  | 到位数 | 2.74 |  | 执行数 | 2.74 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 2.74 |  | 其中：财政资金 | 2.74 |  | 其中：财政资金 | 2.74
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 3.发放残疾人燃油补贴，方便残疾人出行，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  | 1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 3.发放残疾人燃油补贴，方便残疾人出行，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 10 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 完成 | 10
|  | 数量指标 | 接受农村实用技术培训人数 | 10 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 农村残疾人实用技术培训合格率 | 5 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 5
|  |  | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 5 | ≥ | 1 | 门 | 1 | 完成 | 5
|  |  | 托养服务康复显效率 | 5 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 时效指标 | 对智力精神和重度肢体残疾人的托养服务完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  |  | 农村残疾人实用技术培训完成的时间 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 开展农村残疾人实用技术培训的费用 | 5 | ≤ | 1 | 万元 | 20.864万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 托养服务残疾人康复覆盖率 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15
|  |  | 接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 70 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 残疾人就业和扶贫
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人就业和扶贫 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 8.3 |  | 到位数 | 8.3 |  | 执行数 | 8.3 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 8.3 |  | 其中：财政资金 | 8.3 |  | 其中：财政资金 | 8.3
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.2021年县残联为60名有需求且处于就业年龄段的残疾人开展农村残疾人实用技术培训，人均500元，共需资金30000元，通过培训，帮助残疾人学习一项就业技能，以促进农村残疾人就业。 2.为有需求的5名残疾人开展订单式职业技能培训，人均5600元，共需资金约28000元，让有需求、有能力的残疾人到专业的学校或培训机构学习职业技能，以帮助他们稳定就业。 3.通过资金扶持帮助5名残疾人自主创业，树立残疾人创业典型 |  |  |  | 1.2021年县残联为60名有需求且处于就业年龄段的残疾人开展农村残疾人实用技术培训，人均500元，共需资金30000元，通过培训，帮助残疾人学习一项就业技能，以促进农村残疾人就业。 2.为有需求的5名残疾人开展订单式职业技能培训，人均5600元，共需资金约28000元，让有需求、有能力的残疾人到专业的学校或培训机构学习职业技能，以帮助他们稳定就业。 3.通过资金扶持帮助5名残疾人自主创业，树立残疾人创业典型 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到残疾人实用技术培训人数 | 20 | ≥ | 65 | 人 | 65 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 农村残疾人实用技术培训和残疾人订单式培训合格率 | 20 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 农村残疾人实用技术培训和残疾人订单式培训完成的时间 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 开展农村残疾人实用技术培训和订单式职业技能培训的费用 | 5 | ≤ | 5.8 | 万元 | 5.8 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 通过培训后残疾人就业能力情况 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾人实用技术培训、订单式培训及接受创业补贴的残疾人家庭满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 197号省级康复
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2020]197号-残联残疾人事业发展补助资金 （省级）残疾人康复 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 15.41 |  | 到位数 | 15.41 |  | 执行数 | 15.41 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 15.41 |  | 其中：财政资金 | 15.41 |  | 其中：财政资金 | 15.41
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具200件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。1.通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 1.通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际安装假肢人数 | 20 | ≥ | 10 | 例 | 11 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 购置残疾人辅助器具的费用 | 5 | ≤ | 20 | 万元 | 20.864万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 为残疾人提供假肢安装服务的水平 | 30 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 残疾人综合
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人综合业务管理 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 38.4 |  | 到位数 | 34.51 |  | 执行数 | 34.51 |  | 89.87%
| 其中：财政资金 | 38.4 |  | 其中：财政资金 | 34.51 |  | 其中：财政资金 | 34.51
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 2.通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。 |  |  |  | 1.通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 2.通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。 |  |  |  |  | 89.87%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到慰问救助残疾人数 | 20 | ≥ | 650 | 人 | 650 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 得到慰问救助残疾人数占统计有需求困难残疾人 的比率 | 20 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 慰问困难残疾人完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 开展慰问残疾人活动的费用 | 5 | ≤ | 19.2 | 万元 | 19.2 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 残疾人社会保障水平 | 30 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 30
完成
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受慰问的残疾人满意程度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 89.87% | 完成 | 8.987
| 自评总分 | [8 empty] | 98.987
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 159中央儿童康复彩票
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2020]159号-残联残疾人事业发展补助资金 （中央） |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 3.72 |  | 到位数 | 0.84 |  | 执行数 | 0.84 |  | 22.58%
| 其中：财政资金 | 3.72 |  | 其中：财政资金 | 0.84 |  | 其中：财政资金 | 0.84
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.县残联于2021年5-12月我县1名困难残疾儿童适配辅具，努力提高残疾儿童生活自理能力。 2.县残联为3名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  | 1.县残联于2021年5-12月我县1名困难残疾儿童适配辅具，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  |  | 22.58%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 20 | ≥ | 4 | 人 | 3人 | 未完成 | 15
|  | 质量指标 | 残疾人儿童康复服务内容项目全面性 | 20 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 残疾人儿童康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 5 | ≤ | 1.8 | 万元 | 1.8万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾儿童的身体功能状况 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 22.58% | 未完成 | 2.258
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 无障碍
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联困难残疾人家庭无障碍改造 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 3.5 |  | 到位数 | 3.5 |  | 执行数 | 3.5 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 3.5 |  | 其中：财政资金 | 3.5 |  | 其中：财政资金 | 3.5
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  | 1.为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 提供家庭无障碍改造补贴残疾人中贫困重度的建档立卡贫困户数 | 20 | ≥ | 10 | 户 | 11户 | 未完成 | 20
|  | 质量指标 | 残疾人无障碍改造需求包括地面平整及坡化、厨房改造和辅助器具适配等需求满足覆盖比例 | 20 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 无障碍改造项目完成时间 | 5 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 开展困难残疾人家庭无障碍改造的费用 | 5 | ≤ | 3.5 | 万元 | 3.5万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 通过困难残疾人家庭无障碍改造后残疾人生活状况 | 30 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 159中央康复
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2020]159号-残联残疾人事业发展补助资金 （中央）残疾人康复 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 4.62 |  | 到位数 | 4.62 |  | 执行数 | 4.62 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 4.62 |  | 其中：财政资金 | 4.62 |  | 其中：财政资金 | 4.62
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.2020年县残联依托高阳县中医院、邢南卫生院等机构为我县243名困难残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 1.2020年县残联依托高阳县中医院、邢南卫生院等机构为我县243名困难残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 20 | ≥ | 243 | 人 | 243 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 质量指标 | 提供残疾人基本康复服务的水平 | 20 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 残疾人基本康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 开展困难残疾人基本康复服务的费用 | 5 | ≤ | 4.62 | 万元 | 4.62万元 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 接受残疾人基本康复服务的残疾人生活生产能力 | 30 | ≥ | 70 | % | 90% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾人基本康复服务的残疾人或其家属的满意度指标1 | 10 | ≥ | 70 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 50号文
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人康复-保财社[2019]50号 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 19.2 |  | 到位数 | 16.8 |  | 执行数 | 16.8 |  | 87.5%
| 其中：财政资金 | 19.2 |  | 其中：财政资金 | 16.8 |  | 其中：财政资金 | 16.8
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 1.提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 87.5%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 接受康复服务的残疾儿童人数（人） | 20 | ≥ | 16 | 人 | 14人 | 未完成 | 17.5
指标2
…
|  | 质量指标 | 通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 87.5% | 未完成 | 4.375
指标2
…
|  | 成本指标 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 5 | ≤ | 19.2 | 万元 | 16.8万元 | 未完成 | 4.375
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 年度接受救助的残疾儿童有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾儿童康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总人数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 87.5% | 未完成 | 8.75
| 自评总分 | [8 empty] | 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930

## 197号就业扶贫
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2020]197号-残联残疾人事业发展补助资金 （省级）残疾人就业和扶贫 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0.9 |  | 到位数 | 0.9 |  | 执行数 | 0.9 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0.9 |  | 其中：财政资金 | 0.9 |  | 其中：财政资金 | 0.9
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  | 1.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 接受托养服务人次 | 20 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 质量指标 | 残疾人托养服务康复显效率 | 20 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 残疾人托养服务项目完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 残疾人托养服务托养补助人均标准 | 5 | ≤ | 0.9 | 万元 | 0.9万元 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 残疾人托养服务残疾人康复覆盖率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 宣文
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人宣传文体 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 4.5 |  | 到位数 | 3.34 |  | 执行数 | 3.34 |  | 74.22%
| 其中：财政资金 | 4.5 |  | 其中：财政资金 | 3.34 |  | 其中：财政资金 | 3.34
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，营造扶残助残的社会氛围。 2.优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅，优化残疾人生产生活环境。 |  |  |  | 1.通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，营造扶残助残的社会氛围。 2.优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅，优化残疾人生产生活环境。 |  |  |  |  | 74.22%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 开展宣传活动的次数 | 20 | ≥ | 8 | 次 | 8次 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 质量指标 | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 发放残疾人宣传资料的时间 | 5 | = | 100 | % | 74.22% | 未完成 | 3.711
指标2
…
|  | 成本指标 | 报刊征订的费用 | 5 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5万元 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 通过组织宣传活动后残疾人对政策知晓的占参见组织活动残疾人总人数的比率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的残疾人满意程度。 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 74.22% | 未完成 | 7.422
| 自评总分 | [8 empty] | 96.133
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 中央45号康复
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2021]45号-残联中央残疾人事业发展补助资金 |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0.52 |  | 到位数 | 0.52 |  | 执行数 | 0.52 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0.52 |  | 其中：财政资金 | 0.52 |  | 其中：财政资金 | 0.52
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具3件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。 |  |  |  | 2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具3件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际发放残疾人辅具的人数 | 20 | ≥ | 3 | 例 | 3 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 指通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 购置残疾人辅助器具的费用 | 0.52 | ≤ | 20 | 万元 | 0.52万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 为残疾人提供假肢安装服务的水平 | 30 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 65号中央残疾儿童康复
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2021]65号-残联2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练） |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 41.4 |  | 到位数 | 41.1 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 41.4 |  | 其中：财政资金 | 41.4 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.县残联为22名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  | 1.县残联为0名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 20 | ≥ | 22 | 人 | 0 | 未完成 | 0
|  | 质量指标 | 残疾人儿童康复服务内容项目全面性 | 20 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 残疾人儿童康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 5 | ≤ | 1.8 | 万元 | 0 | 未完成 | 0
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾儿童的身体功能状况 | 30 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 0 | 未完成 | 0
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成
| 自评总分 | [8 empty] | 0
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 14号省文化体育进家庭
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2021]14号-2021年省级残疾人事业发展补助资金（残联康复体育进家庭） |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.9 |  | 到位数 | 2.9 |  | 执行数 | 2.9 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 2.9 |  | 其中：财政资金 | 2.9 |  | 其中：财政资金 | 2.9
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  | 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际配发康复体育器材的残疾人户数 | 20 | = | 58 | 户 | 58户 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 指通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | 文字描述 |  | 效果良好 | 效果良好 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复体育器材配发完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 每户补贴资金标准费用 | 5 | = | 500 | 元/人 | 500元/人 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到康复体育器材服务占有需求的残疾人数的比率。 | 15 | 文字描述 |  | 长期可持续 | 长期可持续 | 完成 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过残疾人康复促进社会持续发展。 | 15 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 15
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属对康复体育进家庭服务的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 65号中央宣传
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2021]65号-2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残联残疾人文化进家庭） |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.5 |  | 到位数 | 0.79 |  | 执行数 | 0.79 |  | 31.6%
| 其中：财政资金 | 2.5 |  | 其中：财政资金 | 0.79 |  | 其中：财政资金 | 0.79
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  | 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  |  | 31.6%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  | 20 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 实际开展残疾人文化宣传的次数 | 20 | 文字描述 |  | 效果良好 | 效果良好 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 文化体育宣传项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 31.6% | 未完成 | 1.58
|  | 成本指标 | 一场残疾人文化活动的费用标准补助额 | 5 | = | 2.5 | 万元 | 0.79万元 | 未完成 | 1.58
|  | 社会效益指标 | 过残疾人文化体育宣传促进社会持续发展 | 15 | 文字描述 |  | 长期可持续 | 长期可持续 | 完成 | 15
|  | 可持续影响指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 3.16
| 自评总分 | [8 empty] | 86.32
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 14号省级宣传
附件1
高阳县2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2021]14号-2021年省级残疾人事业发展补助资金（残联残疾人文化体育补助） |  | 是否为专项资金 |  | 是 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 1 |  | 到位数 | 1 |  | 执行数 | 1 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 1 |  | 其中：财政资金 | 1 |  | 其中：财政资金 | 1
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 为让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务；增强科学体育康复意识；达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  | 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  | 20 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 实际开展残疾人文化宣传的次数 | 20 | 文字描述 |  | 效果良好 | 效果良好 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 文化体育宣传项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 一场残疾人文化活动的费用标准补助额 | 5 | = | 1 | 万元 | 1万元 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 过残疾人文化体育宣传促进社会持续发展 | 15 | 文字描述 |  | 长期可持续 | 长期可持续 | 完成 | 15
|  | 可持续影响指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 15 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 15
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。