## Sheet1
2021年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县锦华街道办事处 |  | 主管部门： | 高阳县锦华街道办事处 | [6 empty] | 金额单位：万元
项目编码 | 459-0201-JXN-Y4VY | 项目名称 | 污水处理厂一期占地分期补偿（代庄15亩） |  |  | 预算金额 （调整后） | 2.25 |  | 执行金额 | 2.25
项目实施计划 | 征收代庄15亩耕地、林地、坟地、每亩1500元，共计2.25万元，采用分期补偿的方式,自2012年5月1日开始,分期的年度补偿纳入财政预算,每年的5月份支付该年度补偿款.
资金 支出计划（%） | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  |  | 第四季度
| 0 |  | 100
绩效目标 | 确保征收的南街村委、西街村委、南沙村委、东田果庄村委、南关村委共431.4895亩耕地、林地、坟地、每亩1500元，共计64.723425万元100%发放到位.
绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  | 评价标准确定依据 | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成等级 | 自评得分
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  | 单项指标 得分 | 权重占比（%） | 单项指标 折算得分
产出指标 | 补偿亩数 | 代庄15亩 | 15亩 |  |  | 15亩以下 | 高阳县国土局与代庄村委会签订的协议县政府（2015）3号常务会议纪要 | 90%以上 | 优 | 100 | 25 | 25
产出指标 | 补偿标准 | 1500元/亩/年 | 1500元 |  |  | 1500元以下 | 高阳县国土局与代庄村委会签订的协议县政府（2015）3号常务会议纪要 | 90%以上 | 优 | 100 | 25 | 25
产出指标 | 补偿时间 | 第二季度 | 按时完成 |  |  | 不按时完成 | 高阳县国土局与代庄村委会签订的协议县政府（2015）3号常务会议纪要
效果指标 | 受益对象满意度(%) | 通过走访核查补偿款已全部补偿到位 | 90%以上 | 90%-80% | 80%以下-60% | 60%以下 | 高阳县国土局与代庄村委会签订的协议县政府（2015）3号常务会议纪要 | 90%-80% | 优 | 96 | 40 | 38
效果指标
效果指标
预算执行率 | [9 empty] | 100 | 10 | 10
自评得分 | [9 empty] | 396 | 100 | 98
填报人： | 张晓辉 | [7 empty] | 联系电话： | 5652630
说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。