# 河北满好会计师事务所（普通合伙）HEBEI MANHAO ACCOUNTANTS FIRMS(GENERAL PARTNERSHIP)

# 冀满好（2022）专审字第024号

高阳县发展改革局

2021年“双代”县级补贴资金项目

重点绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）及《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作 进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等有关规定，我们于2022年7月份对“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

本项目的承办单位是高阳县发展和改革局。根据《高阳县改革和发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高阳县发展和改革局主要职责之一：推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

2017年8月30日，根据高阳县政府办公室高政办〔2017〕63号文件精神，成立高阳县农村气代煤和电代煤改造工作领导小组，小组下设办公室，办公室设在县发改局。主要工作职责是“扎实推进我县农村气代煤和电代煤改造工作”，简称“双代办”。

（二）项目建设的必要性

1.促进高阳地区经济发展，优化当地能源结构

本项目的实施将有效利用陕京线系统天然气资源，促进高阳县各乡镇煤改气工作，进一步满足当地清洁能源的调入需求，加快地方支柱产业升级改造和能源结构优化，推动高阳县资源、环境、经济以及交通的相互协调和可持续性发展，为当地经济快速增长提供新的绿色能源支持。

2.满足环境保护的要求

由于河北省环境压力日益增大，环境污染防治能力差，治理成本高，治理资金缺口大，技术设备总体水平不高，不能适应经济发展的需要。治理大气污染、保持良好的生态环境，必须从解决机动车燃料、工业企业环保治理以及农村散煤利用等多方面抓起。目前农村民用燃气采用瓶装液化石油气的方式供气，做饭烧秸秆、采暖烧煤在大部分乡镇村庄仍然普遍存在，对人们生产、生活造成的诸多不便，如果使用不当还易形成安全隐患。

3.改善居民生活的要求

随着人民生活水平的不断提高，住房条件也在不断的改善，城乡居民生活节奏加快，迫切需要洁净、高效、方便、快捷的生活燃料代替液化气和燃煤。大部分居民使用价格相对较高的瓶装液化石油气，瓶装液化石油气安全性差，搬运不便，残液难处理，价格波动大，使用不便的缺点及事故隐患日益突出。天然气与液化石油气相比天然气安全系数高，与燃煤、烧秸秆相比，更方便，清洁环保，作为安全、高效、环保的优质能源，天然气能显著提高人民的生活品质，满足人民生活的全面发展的需要。

（三）项目实施情况

为深入贯彻落实国家和省、市大气污染防治工作部署，促进空气质量持续改善，高阳县政府制定了《高阳县农村气代煤和电代煤改造工作实施方案》（高政办〔2017〕36号文）。

2017年11月7日，高阳县双代办领导小组办公室与河北永诚工程项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理协议书》，委托其对“高阳县农村气代煤改造适用企业入围”项目进行招标。

经过公开招标，2017年12月28日保定中燃宏洁能源开发有限公司和高阳中石油昆仑燃气公司入围。2018年1月25日“双代办”分别与保定中燃宏洁能源开发有限公司和高阳中石油昆仑燃气公司签订了《高阳县农村气代煤改造适用企业入围合同》。

2018年9月5日，高阳县发改局以《高阳县发展改革局关于高阳县中燃能源发展有限公司高阳县农村气代煤燃气管道工程项目核准的批复》（高阳发改投资核字〔2018〕303号），对高阳县中燃能源发展有限公司申报的《关于高阳县中燃能源发展有限公司高阳县农村气代煤燃气管道工程项目可行性研究报告的申请》予以批复。

2018年9月25日，高阳县发改局以《高阳县发展改革局关于保定中石油昆仑能源有限公司高阳县煤改气工程项目核准的批复》（高阳发改投资核字〔2018〕329号），对保定中石油昆仑能源有限公司申报的《关于保定中石油昆仑能源有限公司高阳县煤改气工程项目可行性研究报告的申请》予以批复。

根据高阳县人民政府办公室《关于印发高阳县2021年农村地区冬季清洁取暖工作方案的通知》（高政办〔2021〕53号），在2018年-2020年完成改造的基础上，积极推进农村气代煤改造扫尾工作，将涉及扫尾的8个乡镇826户，分解落实到公开招标确定的农村气代煤改造适用入围企业--保定中石油昆仑能源有限公司和保定燃宏洁能开发有限公司，确保到10月底前完成全部扫尾工作。

2021年下达的高阳县气代煤扫尾任务8个镇826户，已于2021年10月份全部完成安装，实现了点火通气。经核查，高阳县2021年农村气代煤扫尾户改造验收均合格。

二、绩效评价工作组织开展情况

绩效评价工作分四个阶段实施：绩效评价项目的确定和选取、绩效评价的准备阶段、绩效评价的具体实施阶段和绩效评价工作的总结阶段。

（一）重点评价项目的选取

根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等文件要求，结合高阳县关于2022年县级财政重点绩效评价计划安排，高阳县财政局选取“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目并委托河北满好会计师事务所进行重点绩效评价。

（二）绩效评价的准备阶段

1.成立绩效评价工作组。根据“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目业务的特点和具体内容，河北满好会计师事务所组建绩效评价工作组。

2.确定绩效评价的目的和原则

（1）绩效评价目的。以改进预算管理、提升预算绩效为目标，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金的配置效率、使用效益的提升，提高预算管理水平和政策实施效果。

（2）绩效评价原则。坚持以问题导向、突出重点、科学规范、公平公正作为绩效评价的原则。

3.绩效评价标准和评价重点

（1）此次绩效评价标准主要使用了计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（2）绩效评价重点内容。重点是对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等进行综合评价。

4.制定切实可行的评价实施方案

在了解项目基本情况及做好以上准备工作的基础上，制定评价工作方案。

（三）绩效评价工作的具体实施

1.搜集并不断完善评价资料。

2.评价工作组进驻高阳县发展和改革局，通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、发放调查问卷、随机访谈等方式进行现场工作。

3.设计、确定《发改局2021年“双代”县级补贴资金项目绩效评价指标体系》。

4.撰写提交评价报告。一是全面审阅梳理评价资料、研究分析相关情况；二是核实有关情况，分析形成初步结论；三是评价工作组按照项目绩效评价指标体系进行量化打分；四是撰写项目绩效评价报告（征求意见稿），并与被评价单位交换意见；五是综合分析被评价单位所提意见建议，适时修改完善并形成最终项目绩效评价报告；六是提交绩效评价报告。

5.形成工作底稿。对绩效评价现场确定的重点情况及相关证据、问题、结论依据等，形成作为绩效评价报告依据的工作底稿，并经高阳县发展和改革局签字盖章予以确认。

6.建立绩效评价档案。将绩效评价过程中所依据的所有资料进行归档保管。

三、资金安排使用情况

（一）项目预算

高阳县发展和改革局2021年“双代”县级补贴资金预算安排是99,527,810.00元。

（二）资金拨付使用

1.项目资金拨入情况

2021年收到“双代”县级补贴资金69,685,577.50元。其中：7月份收到20,000,000.00元、8月份收到18,822,562.50元、11月份收到24,374,508.00元、12月份6,488,507.00元。

2.项目资金支付情况

2021年支付“双代”县级补贴资金56,306,695.15元，主要是清算2018年、2019年气代煤工程县级补贴资金及2020年工程补贴（壁挂炉入户管线）、2021年工程补贴与气价补贴。其中：7月份支付6,621,117.65元、9月份支付18,822,562.50元、12月份支付30,863,015.00元。

支付的专项资金全部用于该项目投入，没有发现截留、挤占、挪用情况，项目资金分配使用基本合规、合理。

（三）项目绩效目标设定

高阳县发展和改革局设定的2021年绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 补助对象 | 20 | = | 86166 | 户 |
|  | 质量指标 | 补助率 | 10 | = | 100 | % |
|  | 时效指标 | 补贴及时率 | 10 |  |  | 待用气量清算 |
|  | 成本指标 | 补贴标准 | 10 | = | 3115 | 元 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 空气质量提高 | 30 | 文字描述 |  | 是 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意程度 | 10 | =80 |  | % |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |

四、整体评价结论

（一）评价总得分

我们认为：“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、纳入政府财政预算管理；遵守并执行政府采购政策规定。但在内部管理制度方面尚待完善；预算执行率未达到预期目标。

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目绩效评价综合得分95分，其中：决策指标分值20分、得分20分，管理指标分值25分、得分20分， 产出指标分值25分、得分25分，效益指标分值30分、得分30分。绩效评价具体得分情况见下表：

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项（7 分） | 立项依据充分性（7 分） | 7 | 7 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效指标明确性（7 分） | 7 | 7 |
|  | 资金投入（6 分） | 符合国家支持领域（6 分） | 6 | 6 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （25 分） | 资金管理（12 分） | 纳入政府财政预算管理（6 分） | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性（6 分） | 6 | 6 |
|  | 组织实施（13 分） | 管理制度健全性（6 分） | 6 | 4 |
|  |  | 预算执行率（7 分） | 7 | 4 |
| 小 计（25 分） |  |  | 25 | 20 |
| 产出 （25 分） | 产出数量（6 分） | 项目设计规模及内容（6 分） | 6 | 6 |
|  | 产出质量（7 分） | 达到项目验收标准（7 分） | 7 | 7 |
|  | 产出时效（6 分） | 补贴及时率（6 分） | 6 | 6 |
|  | 产出成本（6 分） | 补贴标准（6 分） | 6 | 6 |
| 小计（25 分） |  |  | 25 | 25 |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（6 分） | 促进经济增长（3 分）） | 3 | 3 |
|  |  | 加快产业结构调整（3分） | 3 | 3 |
|  | 社会效益指标（6 分） | 改善居民生活质量（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 空气质量提升（3分） | 3 | 3 |
|  | 生态效益指标（6 分） | 提供良好的生活工作环境（6 分） | 6 | 6 |
|  | 可持续影响指标（6分） | 管网可使用状态稳定（6 分） | 6 | 6 |
|  | 满意度指标（6 分） | 公众满意度（6 分） | 6 | 6 |
| 小 计（30 分） |  |  | 30 | 30 |
| 合计（100分） |  |  |  | 95 |

（二）评价等级

根据河北省财政厅颁发的《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》第十七条：“重点评价结果采取评级形式,以优、良、中、差四个等级来反映;评价结果能量化的,也可以分值来表述,在评价总分设置为 100 分情况下,一般得分与等级对应关系为:90 分以上为优、80-90 分为良、 60-80 分为中、 60 分以下为差”的规定，评价工作组对“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目的总体评价等级为“优”。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

决策指标分值20分、得分20分。

（1）项目立项

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目立项依据充分。

为深入贯彻落实国家和省、市大气污染防治工作部署，促进空气质量持续改善，高阳县政府制定了《高阳县农村气代煤和电代煤改造工作实施方案》（高政办〔2017〕36号文）。

2018年9月5日，高阳县发改局以《高阳县发展改革局关于高阳县中燃能源发展有限公司高阳县农村气代煤燃气管道工程项目核准的批复》（高阳发改投资核字〔2018〕303号文），对高阳县中燃能源发展有限公司申报的《关于高阳县中燃能源发展有限公司高阳县农村气代煤燃气管道工程项目可行性研究报告的申请》予以批复。

2018年9月25日，高阳县发改局以《高阳县发展改革局关于保定中石油昆仑能源有限公司高阳县煤改气工程项目核准的批复》（高阳发改投资核字〔2018〕329号文），对保定中石油昆仑能源有限公司申报的《关于保定中石油昆仑能源有限公司高阳县煤改气工程项目可行性研究报告的申请》予以批复。

根据高阳县人民政府办公室《关于印发高阳县2021年农村地区冬季清洁取暖工作方案的通知》（高政办〔2021〕53号），在2018年-2020年完成改造的基础上，积极推进农村气代煤改造扫尾工作，将涉及扫尾的8个乡镇826户，分解落实到公开招标确定的农村气代煤改造适用入围企业--保定中石油昆仑能源有限公司和保定燃宏洁能开发有限公司，确保到10月底前完成全部扫尾工作。

“项目立项”二级指标分值7分，实际得分7分。

（2）绩效目标

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目绩效目标明确。

总的看，项目绩效目标的设定与项目资金的使用范围密切相关，绩效指标能够涵盖项目建设的主要方面。项目绩效目标目的明确、指标量化且先进，符合绩效指标明确性的要求。

“绩效目标”二级指标分值7分，实际得分7分。

（3）资金投入

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目资金投入符合国家支持领域。

根据《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》、《河北省人民政府关于加快实施保定廊坊禁煤区电代煤、气代煤的指导意见》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，“控制煤炭消费总量，推动能源利用清洁化”，实施“气代煤、电代煤”工程符合国家政策支持领域。

“资金投入”二级指标分值6分，实际得分6分。

2.项目管理情况

管理指标分值25分、得分20分。

（1）资金管理

①纳入政府财政预算管理

经查：“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目的总投资已经纳入政府预算管理。

②资金使用合规性

经查：到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，项目资金分配使用基本合规、合理。

“资金管理”二级指标分值12分，实际得分12分。

（2）组织实施

①管理制度健全性

经查，高阳县发展和改革局制定了《收支管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》等内部管理制度，并执行了高阳县财政局制定下发的《气代煤电代煤财政补贴资金管理办法》。但制定的《内部收支管理制度》、《政府采购内部控制管理制度》，规定过于简单，缺乏实质性条款。评价工作组因此将满分6分的制度执行有效性打分时，扣减了2分。

②预算执行率

经查，高阳县发展和改革局2021年“双代”县级补贴资金预算安排是99,527,810.00元。2021年支付“双代”县级补贴资金56,306,695.15元。预算执行率为56.57%。评价工作组因此将满分7分的预算执行率指标打分时，扣减了3分。

“组织实施”二级指标分值13分，实际得分8分。

3.项目产出情况

产出指标分值25分、得分25分。

（1）产出数量

2021年下达的高阳县气代煤扫尾任务8个镇826户，已于2021年10月份全部完成安装，实现了点火通气。

（2）产出质量

经核查，高阳县2021年农村气代煤扫尾户改造验收均合格。

（3）产出时效。

2021年下达的高阳县气代煤扫尾任务8个镇826户，已于2021年10月份全部按预期工期完成安装，实现了点火通气。补贴资金待用气量清算公示完成后，根据实际情况拨付。

（4）产出成本。

高阳县发展和改革局根据《关于农村地区清洁取暖财政补助政策有关事项的通知》（冀代煤办〔2019〕43号）、高阳县财政局《关于引发高阳县气代煤电代煤财政补贴资金管理办法的通知》规定的补助标准予以拨付，未发现降低标准的情况。

4.项目效益情况

效益指标分值30分、得分30分。

（1）经济效益

①促进经济增长

天然气作为优质新型能源和化工原料对经济发展有巨大带动作用。本项目的完成为区域内居民用户、工业燃料提供了更加可靠的能源保障。并将利用天然气资源优势，发展地方天然气产业，从而促进区域内经济增长。

②加快产业结构调整

天然气是优质、高效、清洁的能源，围绕天然气的生产和利用可以形成一个天然气产业链，可带动化工、机械、冶金、电力、交通运输、环保等一系列产业的发展。

“经济效益”二级指标分值6分，实际得分6分。

（2）社会效益

①改善居民生活质量

之前大部分居民使用价格相对较高的瓶装液化石油气，瓶装液化石油气安全性差，搬运不便，残液难处理，价格波动大，使用不便的缺点及事故隐患日益突出。天然气与液化石油气相比天然气安全系数高，与燃煤、烧秸秆相比，更方便，清洁环保，作为安全、高效、环保的优质能源，天然气能显著提高人民的生活品质，满足人民生活的全面发展的需要。

②空气质量提升

清洁能源的利用，大大提升了空气质量，使沿途和周边大气环境明显改善。

“社会效益”二级指标分值6分，实际得分6分。

（3）生态效益

该项目的实施，能够为人民群众提供良好的生活工作环境。

通过农村气代煤工程建设，扎实推进大气污染治理，切实改善环境质量，推动绿色发展，为建设美丽高阳加砖添瓦。有利于提高农村人民生活质量，拉动沿线地区经济，使沿途和周边大气环境明显改善。

“生态效益”二级指标分值6分，实际得分6分。

（4）可持续影响

高阳县农村气代煤改造验收，项目管网质量均合格，可使用状态稳定。

“可持续影响”二级指标分值6分，实际得分6分。

（5）服务对象满意度

为了解“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”项目受益群体的满意度情况，评价工作组围绕管网改造效果、供暖温度效果、安装售后服务等方面，设计制作了满意度调查问卷表，并分别由农村居民、项目单位、施工单位职工进行填写。项目满意度在80%以上。

“服务对象满意度”二级指标分值6分，实际得分6分。

五、经验做法及存在问题

（一）经验做法

立项高远。天然气作为一次能源具有三大优势：高效、洁净、方便。无论从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等各方面，天然气利用效果要优于煤炭。利用天然气可以推进经济增长方式转变，促进能源节约；可以减轻高阳县环境严重污染的压力，有利于建设环保城市和生态城市，加强生态环境保护，增强可持续发展能力，增加就业机会，带动高阳县相关产业的发展，提高国有大中型企业的经济效益，优化经济结构，促进城市化进程，改善投资环境，促进经济社会良性发展，为地区经济发展提供强大推动力。

（二）存在问题

1.相关管理制度有待完善

一是高阳县发展和改革局制定的《内部收支管理制度》对于项目资金收支管理规定过于简单，没有规定明确的项目资金审核审批程序和审批权限，没有规定大额资金支付的决策和审批程序。二是高阳县发展和改革局制定的《政府采购内部控制管理制度》，规定了“控制管理的目标、管理机构和职责分工”，但缺乏政府采购内部控制管理的内部决策程序、采购流程控制、预算及资金管理、监督检查等实质性内容。

2.预算执行率有待提高

经查，高阳县发展和改革局2021年“双代”县级补贴资金预算安排99,527,810.00元，2021年支付“双代”县级补贴资金56,306,695.15元。预算执行率56.57%，预算执行率偏低。

六、评价建议

（一）健全完善相关内部管理制度

建议高阳县发展和改革局：一是完善《内部收支管理制度》，充实关于专项资金收支管理的内容及具体规定，具体包括项目资金支付审批流程和审批权限、项目资金会计核算及报告、监督检查及问题整改等相关条款；二是应按照国家相关的法律法规进一步完善《政府采购内部控制管理制度》，制度中应增加政府采购内部决策程序、采购流程控制、预算及资金管理、监督检查等实质性内容。

（二）强化提升财政预算执行管理

一是全面提升财政预算编制的精细化水平。首先要认真学习《中华人民共和国预算法》及财政预算编制的政策规定，加强调研和项目论证，做到科学编制、精细编制、精准编制；二是强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理中的随意性；三是加强财政预算执行分析，及时、准确、全面地向单位主管领导和财政部门反馈预算执行情况和有关问题；四是加强对财政预算执行情况的考核，建立动态考评激励机制。

附件1：“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”绩效评价结果

河北满好会计师事务所（普通合伙）

2022年8月10日

“发改局2021年‘双代’县级补贴资金”绩效评价结果：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项（7 分） | 立项依据充分性（7 分） | 7 | 7 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效指标明确性（7 分） | 7 | 7 |
|  | 资金投入（6 分） | 符合国家支持领域（6 分） | 6 | 6 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （25 分） | 资金管理（12 分） | 纳入政府财政预算管理（6 分） | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性（6 分） | 6 | 6 |
|  | 组织实施（13 分） | 管理制度健全性（6 分） | 6 | 4 |
|  |  | 预算执行率（7 分） | 7 | 4 |
| 小 计（25 分） |  |  | 25 | 20 |
| 产出 （25 分） | 产出数量（6 分） | 项目设计规模及内容（6 分） | 6 | 6 |
|  | 产出质量（7 分） | 达到项目验收标准（7 分） | 7 | 7 |
|  | 产出时效（6 分） | 补贴及时率（6 分） | 6 | 6 |
|  | 产出成本（6 分） | 补贴标准（6 分） | 6 | 6 |
| 小计（25 分） |  |  | 25 | 25 |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（6 分） | 促进经济增长（3 分）） | 3 | 3 |
|  |  | 加快产业结构调整（3分） | 3 | 3 |
|  | 社会效益指标（6 分） | 改善居民生活质量（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 空气质量提升（3分） | 3 | 3 |
|  | 生态效益指标（6 分） | 提供良好的生活工作环境（6 分） | 6 | 6 |
|  | 可持续影响指标（6分） | 管网可使用状态稳定（6 分） | 6 | 6 |
|  | 满意度指标（6 分） | 公众满意度（6 分） | 6 | 6 |
| 小 计（30 分） |  |  | 30 | 30 |
| 合计（100分） |  |  |  | 95 |