## Sheet3
附件一：
高阳县水利局孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理） 绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分
决策（6分） | 绩效目标 | 合理性 | 2 | 项目有绩效目标；得2分 | 符合得满分 | 2
|  | 明确性 | 4 | ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现；2分 ②绩效目标是否科学、清晰、明确；得2分 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。 | 4
过程 （34分） | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 已制定或具有相应的业务管理制度；得4分 | 符合得满分 | 4
|  | 制度执行有效性 | 8 | ①按制度规定，与庄子建设集团（保定有限公司）签订施工合同议；得4分 ②按制度规定，执行施工要求；得4分 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。 | 8
| 资金管理 | 资金到位率 | 8 | ①如需配套，资金是否落实，是否按计划及时支付资金（根据资金到位率=实际到位资金/计划到位资金、配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金打分，标准分×资金到位率）得4分 ②资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告。得4分 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。 | 8
|  | 预算执行率 | 8 | 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）*100%。得8分 | 采用完成比率法计分：得分=优等率×分值。 | 8
|  | 资金使用合规性 | 6 | ①资金的拨付有完整的审批程序和手续；得2分 ②符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途；得2分 ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得2分 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值三分之一。 | 6
产出 （40分） | 数量指标 | 治理河道长度 | 20 | 根据合同及实施方案完成治理河道长度；得20分 | 完成年度工作任务/年度工作任务×100%×分值 | 20
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 20 | 根据合同及上级要求达到工程验收合格率；得20分 | 全部符合得满分，未达要求的酌情扣分。 | 20
效益 （20分） | 社会效益 | 实施效益 | 10 | 社会效益：通过工程施工保护人口数量12万人；得10分 | 通过项目实施，保护人口数量12万人。 | 10
| 服务对象满意度 | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；得10分 | 全部符合得满分，未达要求的酌情扣分。 | 10
综合得分 |  |  | 100 |  |  | 100

## Sheet2
辖区乡镇 | 巡河员人数 | 补助资金
|  | 补助金额（500月/月，12个月） | 人身意外险（100月/人） | 合计
高阳县蒲口乡人民政府 | 20 | 120000 | 2000 | 122000
高阳县邢家南镇人民政府 | 5 | 30000 | 500 | 30500
高阳县庞家佐乡人民政府 | 17 | 102000 | 1700 | 103700
高阳县锦华街道办事处 | 14 | 84000 | 1400 | 85400
高阳县晋庄镇人民政府 | 5 | 30000 | 500 | 30500
高阳县庞口镇人民政府 | 17 | 102000 | 1700 | 103700
高阳县小王果庄镇人民政府 | 11 | 66000 | 1100 | 67100
高阳县西演镇人民政府 | 12 | 72000 | 1200 | 73200
合计 | 101 | 606000 | 10100 | 616100