高阳县市场建设服务中心

2022年部门整体支出绩效自评工作报告

为深入贯彻《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩[2020]3号）、《高阳县县级部门预算绩效自评管理办法》（高财监[2020]6号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监[2020]7号）等文件要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《高阳县财政局关于印发2023年县级部门重点绩效评价计划的通知》（高财稽查[2023]15号）文件精神，对高阳县市场建设服务中心-市场建设整治专项经费项目进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

- 基本情况

（一）项目单位概况：

市场建设服务中心是县政府直属机构，主要职责是：（1） 市场的规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设、培育和发展市场。（2） 负责全县市场的登记、统计与分析，掌握市场动态，收集信息，搞好市场预测。（3）负责市场的资产经营。管理市场物业，提供有偿服务，收取设施租赁费和其他费用。（4） 负责市场的管理；组织好市场各项检查、评比和验收工作。（5） 组织各种类型的庙会、商品交易会。（6） 协助有关部门查处经营户违法行为，做好文明市场的建设工作。（7） 承担县政府交办的其它事项。高阳县市场建设服务中心主要负责菜市场、农贸市场、东关市场、平安路市场的管理。根据市场建设服务中心的职责，确定安排实施2022年该项目预算。

（二）项目建设的必要性

菜市场基础设施陈旧老化，严重影响市场建设整体形象，急需提升基础设施建设，改善市场硬件设施，消除安全隐患，使市场整体形象更加美观，对市场内部整体环境、卫生等进行综合整治，做好创建国家卫生县城和疫情防控等工作。按照县委、县政府的工作要求，及市场建设服务中心的部门职责，2022年安排此项目预算。此项目对市场商户影响巨大，可以为市场商户提供良好的经营经商环境，提升生态环境指标，提升市场实力，扩大市场影响力；经济效益，社会效益，可持续效益明显提高。

（三）项目概况、实施过程及资金使用情况

2022年我单位安排预算项目一个。项目名称为市场建设整治专项经费。项目主要用途是所辖市场内的设施进行日常建设、维修、维护、广告宣传及疫情防控、创城等工作支出。项目政策依据三定方案（高政办[2002]63号文中第一条主要职责（市场的规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设、培育和发展好市场。）

及2022年市场建设整治专项经费的会议纪要。项目预算资金37万元。实际支付项目款37万元。项目支出进度与预算进度相吻合，预算项目目标内容与实际执行相吻合。

- 项目绩效目标设定

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 （文字描述） |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修数量 | 100 | 》 | 95 | % |
|  | 质量指标 | 清洁质量 | 100 | 》 | 90 |  |
|  | 时效指标 | 及时率 | 100 | 》 | 90 | % |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 100 | 《 | 37 | 万元 |
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 满意度 | 100 |  |  | 营造良好的市场环境 |
|  | 生态效益指标 | 满意度 | 100 |  |  | 营造良好的市场环境 |
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 满意度 | 100 | 》 | 90 | % |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算数 | 100 | 《 | 37 | 万元 |

二、绩效自评工作组织开展情况

为圆满完成市场建设整治专项经费项目的重点绩效评价工作，我们在成立绩效评价工作小组、明确绩效评价目的和原则的基础上，选定恰当的评价标准和评价重点、并选择合适的评价方式方法，制定了具有可操作性的评价实施方案。

1.成立绩效评价工作组。根据市场建设整治专项经费项目业务的特点和具体内容，按照具备专业胜任能力、绩效评价经验丰富、遵守职业道德要求、恪守诚信、客观公正的标准，组建绩效评价工作组。

2.确定绩效评价的目的和原则

（1）绩效评价目的。以改进预算管理、提升预算绩效为目标，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金的配置效率、使用效益的提升，提高预算管理水平和政策实施效果。

（2）绩效评价原则

①问题导向。以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，分析并抓住存在问题，究其原因、搜其危害、谋划措施、研究解决。

②突出重点。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评价重点，对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性进行综合评价。

③科学规范。采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论依据充分。

3.绩效评价标准和评价重点

（1）此次绩效评价标准主要使用了计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）绩效评价重点内容。重点是对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等进行综合评价。

①科学性。主要评价资金安排是否符合财政事权与支出责任相适应的要求，是否建立了规范高效的分配使用机制等。

②精准性。主要评价资金投向是否与年初设定的绩效目标相匹配。

③及时性。主要评价资金分解下达是否符合预算法规定期限，代编预算细化是否满足相关时限要求，支出进度是否达到既定进度目标要求。

④规范性。主要评价资金安排、使用是否合法合规，资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续，会计信息是否完整准确，是否存在挤占挪用等问题。

⑤有效性。主要评价项目绩效目标指标是否完成，支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，是否实现少花钱、多办事，最大程度发挥了资金使用效益。

此次评价通过实地核实相关原始账页、支出凭证，管理制度等原始资料、现场查验，按照绩效评价指标体系的评分办法从项目决策、管理、产出、效益等方面进行实地监督评价。项目绩效评价指标体系分值共100分，一级指标4项：决策、管理、产出、效益；二级指标项；三级指标项，各分项指标及分值见附件，评价等级以优、良、中、差四个等级来反映；评价总分设置为100分情况下，一般得分与等级对应关系为：90分以上为优、80-90分为良、60-80分为中、60分以下为差”的规定。

三、综合评价情况及评价结论

市场建设整治专项经费项目绩效目标：改善市场硬件设施，使市场整体形象更加美观，对市场内部整体环境，卫生等进行综合整治，在创建国家卫生县城工作中取得好成绩；市场范围内老旧设施整改维修，消除安全隐患。通过对市场的全面整治，使市场内的基础设施建设更加完善，市场环境与形象有所提高。做到让食品和蔬菜无害化入市场经营，确保各类食品无污染变质等情况发生，认真落实监管流程和服务水平，协助有关部门查处经营户违法行为，做好文明市场建设工作，提高商户合法经营意识，规范经营活动，做到无违法经营活动，无假冒伪劣三无产品。努力营造一个诚信、文明、开放、繁荣、舒适的经营购物环境。

项目绩效评价综合得分90.5分。综合评价结论为“优”。

附：绩效评价具体得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（5分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 5 | 5 |
| 管理（15分） | 组织实施 | 内控制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
|  |  | 招标采购合规性 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 15 | 14 |
| 产出（40分） | 数量指标 | 维修数量 | 10 | 9 |
|  | 质量指标 | 清洁质量 | 10 | 9 |
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | 6.5 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 40 | 34.5 |
| 效益（40分） | 社会效益指标 | 满意度 | 10 | 9 |
|  | 生态效益指标 | 满意度 | 10 | 9 |
|  | 满意度指标 | 满意度 | 10 | 9 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 40 | 37 |
| 总计 |  |  | 100 | 90.5 |

- 绩效评价指标分析

（一）决策情况

决策指标分值5分，实际得分5分。

项目政策依据三定方案（高政办[2002]63号文中第一条主要职责（市场的规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设、培育和发展好市场。）及2022年市场建设整治维修（护）的会议纪要，依据自身职责，本着管理好市场、发展好市场、服务好市场的理念立项。

- 管理情况

管理指标分值15分，得分14分。

- 内部控制健全性。经查，市场建设服务中心制度了《收支管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》，内部控制制度的建立相对比较合理。

- 制度执行有效性。总体上看，高阳县市场建设服务中心能够遵守法律法规、资金收支管理、合同管理、资产管理等内部管理制度的相关规定。但在资金支付方面，存在资金申请不及时，导致资金支付延后的缺陷，因此扣1分。

- 和项目施工方签订的合同中权责利划分清晰，体现了公平原则。

“组织实施”二级指标分值15分，实际得分14分。

（三）产出情况

产出指标分值40分，得分34.5分。

- 数量指标：市场范围内设施维修数量完成总体指标的95%。扣1分。

- 质量指标：市场清洁度达90%以上，有待提高，扣1分。

- 时效指标：工程完工后，资金支付不及时，扣3.5分。

- 成本指标：项目实施要控制在预算数之内，项目完成支付37万元，预算执行率100%。

（四）效果指标：

- 社会效益指标：市场实力提升，市场经营环境改善，为广大消费者提供一个更好的购物环境，市场的社会影响力大大提高，但仍有待提高，得9分。

- 生态效益指标：市场环境卫生改善，为广大商户及消费者提供一个干净整洁的经营购物环境，但仍有待提高，得9分。

- 满意度指标：市场商户对该项目的满意度90%，但仍有待提高，得9分。

4、预算执行情况：财政拨款37万元，预算执行37万元，执行率100%。

四、整改措施及结果应用

1、存在的问题：

预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异，例如资金申请不及时，造成支付不及时等情况。

2、整改措施：

加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。加强内部控制监控工作，规范财务运行，加强预算支出管理，严格

在财政局批复资金范围内使用，建立健全各项财务制度，加强内部控制，确保支出合法、真实。在项目执行中出现重大问题，追究责任人责任。

3、经验和做法应用：

对项目进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在绩效自评工作中树立科学规范、公开刚正、分级分裂、绩效相关的原则。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。对自评中发现的问题及时整改。为预算管理提供坚实保障。完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全市场管理预算绩效管理制度体系。加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按

要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

高阳县市场建设服务中心

2023年3月10日