## 电动自行车牌照预算经费
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 电动自行车牌照预算经费 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 88 |  | 到位数 | 40 |  | 执行数 | 40 |  | 45.45%
| 其中：财政资金 | 88 |  | 其中：财政资金 | 40 |  | 其中：财政资金 | 40
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 按照《河北省电动自行车管理条例》文件要求，为全县两轮电动自行车登记发放号牌。 |  |  |  | 按照《河北省电动自行车管理条例》文件要求，为全县两轮电动自行车登记发放号牌。 |  |  |  |  | 91%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 电动自行车登记上牌数量 | 15 | >= | 50000 | 面 | 55550 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 电动自行车牌照验收合格率 | 10 | >= | 99 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 电动自行车上牌时间 | 10 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 电动自行车牌照成本 | 15 | ＝ | 8 | 元 | 7.2 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 交通违法发生率 | 30 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 28
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >= | 90 | % | 92 | 完成 | 9
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ＝ | 100 | % | 45.45 | 未完成 | 4
| 自评总分 | [8 empty] | 91
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 高阳县智慧交管项目
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 高阳县智慧交管项目 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 500 |  | 到位数 | 14.71 |  | 执行数 | 14.71 |  | 2.94%
| 其中：财政资金 | 500 |  | 其中：财政资金 | 14.71 |  | 其中：财政资金 | 14.71
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 用于智能感知前端建设和指挥中心、机房及相关配套 |  |  |  | 用于智能感知前端建设和指挥中心、机房及相关配套 |  |  |  |  | 85%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 路口、主要路段视频监控率 | 15 | >= | 60 | % | 60 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 15 | >= | 90 | % | 90 | 完成 | 15
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >= | 100 | % | 2.94 | 未完成 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≦ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 30 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 29
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 交通通行环境群众满意度 | 10 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ＝ | 100 | % | 2.94 | 未完成 | 2
| 自评总分 | [8 empty] | 85
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 交警大队宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线项目
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 交警大队宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线项目 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 38 |  | 到位数 | 1.82 |  | 执行数 | 1.82 |  | 4.78%
| 其中：财政资金 | 38 |  | 其中：财政资金 | 1.82 |  | 其中：财政资金 | 1.82
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 用于宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线 |  |  |  | 用于宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线 |  |  |  |  | 65%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 重新施划标线路口数量 | 15 | >= | 10 | 个 | 3 | 未完成 | 5
|  | 质量指标 | 工作高质量完成率 | 15 | >= | 90 | % | 92 | 完成 | 15
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >= | 95 | % | 4.78 | 未完成 | 3
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≦ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 15 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 10
|  |  | 交通拥堵路段里程缓解率 | 15 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 交通通行环境群众满意度 | 10 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = | 100 | % | 4.78 | 未完成 | 2
| 自评总分 | [8 empty] | 65
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 转移支付资金-交警队办案
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财政法[2021]62号-提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队办案 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 26 |  | 到位数 | 26 |  | 执行数 | 26 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 26 |  | 其中：财政资金 | 26 |  | 其中：财政资金 | 26
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 用于办案案件所需办案经费 |  |  |  | 用于办案案件所需办案经费 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障中队数量 | 15 | >= | 13 | 个 | 13 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 全部用于办案业务相关支出 | 15 | ＝ | 100 | % | 100 | 完成 | 15
|  | 时效指标 | 经费支出时限 | 15 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15
|  | 成本指标 | 办理案件数量 | 15 | >= | 50 | 起 | 68 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 业务保障能力 | 30 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ＝ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550

## 转移支付资金-交警队装备
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财政法[2021]62号-提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队装备 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 18 |  | 到位数 | 18 |  | 执行数 | 18 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 18 |  | 其中：财政资金 | 18 |  | 其中：财政资金 | 18
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保障办案业务所需装备经费 |  |  |  | 保障办案业务所需装备经费 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 购买执法装备数量 | 15 | >= | 30 | 个 | 30 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 15 | ＝ | 100 | % | 100 | 完成 | 15
|  | 时效指标 | 购置工作完成时限 | 15 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15
|  | 成本指标 | 采购设备成本按预算执行 | 15 | ＝ | 90 | % | 90 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 单警装备配备率 | 30 | >= | 80 | % | 85 | 完成 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | ＝ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550

## 道路交通安全管理经费（交通事故路段整治专项经费）
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 道路交通安全管理经费（交通事故路段整治专项经费） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 3 |  | 到位数 | 3 |  | 执行数 | 3 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 3 |  | 其中：财政资金 | 3 |  | 其中：财政资金 | 3
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 对今后每起死亡道路交通事故进行分析，公安交警提供调查报告，明确安全设施确实情况并组织整改 |  |  |  | 对每起死亡道路交通事故进行分析，公安交警提供调查报告，明确安全设施确实情况并组织整改 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 整治交通事故隐患点段 | 15 | >= | 2 | 处 | 2 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 隐患点段治理完成情况 | 15 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 13.5
|  | 时效指标 | 保障全年经费 | 15 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15
|  | 成本指标 | 按预算执行 | 15 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 该路段交通事故下降率 | 30 | >= | 5 | % | 6 | 完成 | 29
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550

## 道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 20 |  | 到位数 | 20 |  | 执行数 | 20 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 20 |  | 其中：财政资金 | 20 |  | 其中：财政资金 | 20
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 根据道路隐患排查情况，全力保障集中整治行动期间交通设施维护经费 |  |  |  | 根据道路隐患排查情况，全力保障集中整治行动期间交通设施维护经费 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 排查隐患点段 | 15 | >= | 10 | 处 | 10 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 隐患点段治理完成情况 | 15 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 13.5
|  | 时效指标 | 保障全年经费 | 15 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 15
|  | 成本指标 | 按预算执行 | 15 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 30 | >= | 5 | % | 6 | 完成 | 29
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550

## 交警大队电子警察运行维护费用
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 交警大队电子警察运行维护费用 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 78 |  | 到位数 | 78 |  | 执行数 | 78 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 78 |  | 其中：财政资金 | 78 |  | 其中：财政资金 | 78
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保障红绿灯及电子警察正常使用、促使辖区内道路交通秩序有序进行 |  |  |  | 全年保障红绿灯及电子警察正常使用、促使辖区内道路交通秩序有序进行 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障月份 | 15 | = | 12 | 月 | 12 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 交通事故逃逸案件侦破率 | 15 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 14.5
|  | 时效指标 | 设备维修及时率 | 10 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 9.8
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 30 | ≥ | 5 | % | 6 | 完成 | 29.5
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 交通事故处理群众满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 85 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 98.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 交警大队辅警工作（劳务派遣）
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县公安局交通管理大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 交警大队辅警工作（劳务派遣） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 高阳县公安局交通管理大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 580 |  | 到位数 | 580 |  | 执行数 | 580 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 580 |  | 其中：财政资金 | 580 |  | 其中：财政资金 | 580
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 委托劳务派遣公司与辅警签订劳动合同，按照劳务派遣人员政策落实工资福利待遇并缴纳五险一金。 |  |  |  | 委托劳务派遣公司与辅警签订劳动合同，按照劳务派遣人员政策落实工资福利待遇并缴纳五险一金。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际发放工资人数 | 15 | ≥ | 100 | 人 | 115 | 完成 | 15
|  | 质量指标 | 覆盖率 | 15 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 15
|  | 时效指标 | 发放工资及时率 | 15 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工资及保险费足额保障率 | 30 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：田亚楠 | [6 empty] | 联系电话：6630550