## 康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人康复 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 28.07 |  | 到位数 | 9.08 |  | 执行数 | 9.08 |  | 32.35%
| 其中：财政资金 | 28.07 |  | 其中：财政资金 | 9.08 |  | 其中：财政资金 | 9.08
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2023年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。 |  |  |  | 2023年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具，使残疾人借助辅助器具改善了机体功能，解决了残疾人出行问题。 |  |  |  |  | 32.35%
| 2023年县残联为我县有需求残疾人安装假肢，提高生活质量，走出家门融入社会。 |  |  |  | 2023年县残联为我县有需求残疾人安装假肢，提高了生活质量，走出家门融入了社会。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际安装假肢人数 | 20 | ≥ | 10 | 例 | 3 | 未完成 | 6
|  | 质量指标 | 指通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 32 | 未完成 | 1
|  | 成本指标 | 购置残疾人辅助器具的费用 | 5 | ≤ | 20 | 万元 | 9.08 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 为残疾人提供假肢安装服务的水平 | 30 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 30 | 未完成 | 3
| 自评总分 | [8 empty] | 75
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
Note on D12: Administrator:

## 残联办公用房租金
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 高阳县残联用房租金 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 42.06 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0
| 其中：财政资金 | 42.06 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 高阳县残联2023年用房租金 |  |  |  | 高阳县残联2023年用房租金 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 房屋租赁 | 5 | = | 1 | 处 | 1 | 完成 | 15
|  |  | 租金按时支付 |  | ≥ | 95 | % |  |  | 0
|  |  | 按照租赁约定时间向供应商支付租金 |  | ≥ | 95 | % |  |  | 0
|  | 质量指标 | 租金按时支付 | 15 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 按照租赁约定时间向供应商支付租金 | 15 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0
|  |  | 满意率 |  | ≥ | 95 | % |  | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 按照租赁约定时间向供应商支付租金 | 15 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | [6 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
|  | 社会效益指标 | [6 empty] | 未完成 | 0
|  |  | 满足办公所需，为办公创造条件 | 30 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 30
|  | 生态效益指标 | [6 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
|  | 可持续影响指标 | [6 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 资金成本 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10
[9 empty] | 未完成 | 0
[9 empty] | 未完成 | 0
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 45
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 残疾人就业和扶贫
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人就业和扶贫 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 8.3 |  | 到位数 | 1.82 |  | 执行数 | 1.82 |  | 21.93%
| 其中：财政资金 | 8.3 |  | 其中：财政资金 | 1.82 |  | 其中：财政资金 | 1.82
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2023年县残联为30名有需求且处于就业年龄段的残疾人开展农村残疾人实用技术培训，人均1500元，共需资金45000元，通过培训，帮助残疾人学习一项就业技能，以促进农村残疾人就业 |  |  |  | 2023年县残联为30名有需求且处于就业年龄段的残疾人开展农村残疾人实用技术培训，人均1500元，共需资金45000元，通过培训，帮助残疾人学习一项就业技能，以促进农村残疾人就业 |  |  |  |  | 21.93%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到残疾人实用技术培训人数 | 20 | ≥ | 30 | 人 | 0人 | 未完成 | 0
|  | 质量指标 | 实用技术培训和订单式培训合格率 | 20 | ≥ | 90 | % | 0人 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 残疾人培训完成时间合规率 | 5 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 5 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾人就业率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾人培训的残疾人家庭满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 21.93% | 未完成 | 2
| 自评总分 | [8 empty] | 47
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 残疾人综合
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人综合业务管理 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 38.4 |  | 到位数 | 13.65 |  | 执行数 | 13.65 |  | 35.55%
| 其中：财政资金 | 38.4 |  | 其中：财政资金 | 13.65 |  | 其中：财政资金 | 13.65
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 |  |  |  | 通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 |  |  |  |  | 35.55%
| 通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。 |  |  |  | 通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到慰问救助残疾人数 | 20 | ≥ | 350 | 人 | 210 | 未完成 | 12
%
|  | 质量指标 | 得到慰问救助残疾人数占统计有需求困难残疾人 的比率 | 20 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 慰问困难残疾人完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 可持续影响指标 | 反映残疾人社会保障水平是否持续开展 | 30 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受慰问的残疾人满意程度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 35 | 未完成 | 3.5
| 自评总分 | [8 empty] | 85.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 宣传
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联残疾人宣传文体 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 4.5 |  | 到位数 | 4.5 |  | 执行数 | 1.76 |  | 39.11%
| 其中：财政资金 | 4.5 |  | 其中：财政资金 | 4.5 |  | 其中：财政资金 | 1.76
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，营造扶残助残的社会氛围。优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅，优化残疾人生产生活环境。 |  |  |  | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，营造扶残助残的社会氛围。优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅，优化残疾人生产生活环境。 |  |  |  |  | 39.11%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 开展宣传活动的次数 | 20 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 完成 | 20
|  |  | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的质量。 |  |  | 95
|  |  | 反映工作是否在规定的时间内完成 |  |  | 100
|  | 质量指标 | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的质量。 | 20 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 20
|  |  | 通过组织宣传活动后残疾人对政策知晓的占参见组织活动残疾人总人数的比率 |  |  | 80
|  |  | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的残疾人满意程度。 |  |  | 95
|  | 时效指标 | 反映工作是否在规定的时间内完成 | 5 | = | 100 | % | 100 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 5 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 通过组织宣传活动后残疾人对政策知晓的占参见组织活动残疾人总人数的比率 | 30 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 通过爱耳日、全国助残日等重大节日的宣传展板、会标宣传资料，优秀残疾人典型及电子屏 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 幕宣传及报刊订阅优化残疾人生产生活环境的残疾人满意程度。 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 4
| 自评总分 | [8 empty] | 89
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 无障碍
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联困难残疾人家庭无障碍改造 |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 3.5 |  | 到位数 | 3.5 |  | 执行数 | 3.5 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 3.5 |  | 其中：财政资金 | 3.5 |  | 其中：财政资金 | 3.5
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  | 1.为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 提供家庭无障碍改造补贴残疾人中贫困重度的建档立卡贫困户数 | 20 | ≥ | 10 | 户 | 11户 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 残疾人无障碍改造需求包括地面平整及坡化、厨房改造和辅助器具适配等需求满足覆盖比例 | 20 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 无障碍改造项目完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 0
|  | 成本指标 | 开展困难残疾人家庭无障碍改造的费用 | 5 | ≤ | 3.5 | 万元 | 3.5万元 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 通过困难残疾人家庭无障碍改造后残疾人生活状况 | 30 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 劳务费
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 残联劳务派遣劳务费（劳务派遣） |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 14.4 |  | 到位数 | 13.5 |  | 执行数 | 13.5 |  | 93.75%
| 其中：财政资金 | 14.4 |  | 其中：财政资金 | 13.5 |  | 其中：财政资金 | 13.5
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 劳务派遣人员的生活得到保障 |  |  |  | 劳务派遣人员的生活得到保障 |  |  |  |  | 93.75%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 每月一拨付到派遣公司 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 实际发放工资人数与应发放工资人数的比 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 实际发放劳务费数与应发放数的百分比 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 实际发放劳务费金额与应放放劳务费金额的比值 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 派遣到岗人数与派遣人员比 | 30 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 30
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 调查人数中满意人数的比 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 9.4
| 自评总分 | [8 empty] | 99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930

## 191号省评定补贴
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2021]191号-提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0.62 |  | 到位数 | 0.62 |  | 执行数 | 0.62 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0.62 |  | 其中：财政资金 | 0.62 |  | 其中：财政资金 | 0.62
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 减轻残疾人经济负担，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  | 减轻残疾人经济负担，提高了残疾人生活质量。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 新办证的重度智力、精神、多重残疾人补贴人数 | 20 | ≥ | 41 | 人 | 55 | 完成 | 20
|  |  | 接受托养服务人次 |  | ≥ | 18 | 人 | 18
…
|  | 质量指标 | 新办证的重度智力、精神、多重残疾人补贴发放率 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 新办证的重度智力、精神、多重残疾人补贴工作完成及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 新办证的重度智力、精神、多重残疾人补贴标准 | 5 | ≤ | 150 | 元 | 92.8 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 接受平定补贴发放的残疾人生活生产能力 | 30 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受补贴发放残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 3.92
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 133号中央残疾儿童康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2021]133号-提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 19.8 |  | 到位数 | 19.8 |  | 执行数 | 19.8 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 19.8 |  | 其中：财政资金 | 19.8 |  | 其中：财政资金 | 19.8
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.县残联为11名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  | 1.县残联为0名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 20 | ≥ | 11 | 人 | 11 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 残疾人儿童康复服务内容项目全面性 | 20 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 残疾人儿童康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 5 | ≤ | 1.8 | 万元 | 1.8 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾儿童的身体功能状况 | 30 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 133号中央宣传
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社（2021）133号-提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人文化体育进家庭） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 1.6 |  | 到位数 | 1.6 |  | 执行数 | 1.6 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 1.6 |  | 其中：财政资金 | 1.6 |  | 其中：财政资金 | 1.6
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  | 1.让残疾人享受个性化、精细化的居家康复体育服务2.增强科学体育康复意识3.达到改善身体技能和健康状况 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 |  | 20 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 实际开展残疾人文化宣传的次数 | 20 | 文字描述 |  | 效果良好 | 效果良好 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 文化体育宣传项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 一场残疾人文化活动的费用标准补助额 | 5 | = | 1.6 | 万元 | 1.6 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 过残疾人文化体育宣传促进社会持续发展 | 15 | 文字描述 |  | 长期可持续 | 长期可持续 | 完成 | 15
|  | 可持续影响指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 15 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 15
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 有需求的残疾人参与残疾人文化活动的残疾人占有需求的残疾人数的比率。 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 155中央燃油
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（燃油补贴） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0.81 |  | 到位数 | 0.81 |  | 执行数 | 0.81 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 0.81 |  | 其中：财政资金 | 0.81 |  | 其中：财政资金 | 0.81
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |  |  |  | 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 接受燃油补贴的人数 | 20 | ≥ | 31 | 人 | 31 | 完成 | 20
|  |  | 接受托养服务人次 |  | ≥ | 18 | 人 | 18
…
|  | 质量指标 | 残疾人燃油补贴资金发放覆盖率 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 燃油补贴的工作完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 燃油补贴发放标准 | 5 | = | 260 | 元 | 260 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 接受残疾人燃油补贴的残疾人生活生产能力 | 30 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 134号中央残疾儿童康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2022]134号-残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 36 |  | 到位数 | 36 |  | 执行数 | 36 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 36 |  | 其中：财政资金 | 36 |  | 其中：财政资金 | 36
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 1.县残联为11名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  | 1.县残联为0名肢体(脑瘫)、听力言语及智力提供康复训练，努力提高残疾儿童生活自理能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 20 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 残疾人儿童康复服务内容项目全面性 | 20 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 残疾人儿童康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 5 | ≤ | 1.8 | 万元 | 1.8 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾儿童的身体功能状况 | 30 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 169号省级康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2022]169号-残疾人事业发展补助（残疾人康复） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 15.77 |  | 到位数 | 15.77 |  | 执行数 | 15.77 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 15.77 |  | 其中：财政资金 | 15.77 |  | 其中：财政资金 | 15.77
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 2023年县残联依托康复机构、我县卫健系统及各乡镇为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，县残联将根据机构进行的康复训练及家庭医生签约服务完成情况予以资金补助。 |  |  |  | 1.通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 20 | ≥ | 38 | 人 | 38 | 完成 | 20
|  |  | 得到儿童康复服务的残疾人人数 |  | ≥ | 9 | 人 | 9 | 完成
|  |  | 家庭医生签约残疾人人数 |  | ≥ | 195 | 人 | 195 | 完成
|  | 质量指标 | 康复显效率 | 20 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 辅具适配补助标准 | 5 | = | 1000 | 元/人 | 1000 | 完成 | 5
|  |  | 儿童康复补助标准 |  | = | 12000 | 元/人 | 310 | 完成
|  |  | 家庭医生签约补助标准 |  | = | 60 | 元/人 | 60 | 完成
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 项目完成时间
社会效益指标
|  |  | 困难残疾人辅具适配率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 30
|  |  | 残疾人康复覆盖率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 完成
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 155中央康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（基本康复服务） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 10.7 |  | 到位数 | 10.7 |  | 执行数 | 10.7 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 10.7 |  | 其中：财政资金 | 10.7 |  | 其中：财政资金 | 10.7
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
|  | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 20 | ≥ | 214 | 人 | 214 | 完成 | 20
|  |  | … |  |  | 80 |  | 80
|  | 质量指标 | 康复显效率 | 20 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 20
|  |  | 指标2 |  |  | 0.05 |  | 0.05
|  |  | … |  |  | 100 |  | 100
|  | 时效指标 | 残疾人基本康复服务完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  |  | 指标2 |  |  | 80 | 万元/人 | 80
…
|  | 成本指标 | 基本康复补助标准 | 5 | = | 0.05 | 万元/人 | 0.05 | 完成 | 5
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 残疾人康复覆盖率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 21号托养及无障碍改造
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2023]21号-残疾人事业发展补助（残疾人托养及无障碍改造） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 16 |  | 到位数 | 16 |  | 执行数 | 16 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 16 |  | 其中：财政资金 | 16 |  | 其中：财政资金 | 16
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 依托邢南镇卫生院对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，对机构进行资金补助，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  | 依托邢南镇卫生院对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，对机构进行资金补助，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 接受残疾人家庭无障碍改造户数 | 20 | ≥ | 20 | 户 | 20 | 完成 | 10
|  |  | 接受托养服务人次 |  | ≥ | 30 | 人 | 30 | 完成 | 10
…
|  | 质量指标 | 残疾人无障碍改造需求包括地面平整及坡化、厨房改造和辅助器具适配等需求满足覆盖比例 | 20 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 残疾人托养及无障碍改造完成的时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 开展残疾人托养的费用 | 5 | = | 3000 | 元 | 1500 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 通过困难残疾人家庭无障碍改造后残疾人生活状况 | 30 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 54号中央儿康
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社[2023]54号-残疾人事业发展补助（残疾儿童康复救助） |  | 项目级次 |  | 县级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 7.2 |  | 到位数 | 7.2 |  | 执行数 | 7.2 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 7.2 |  | 其中：财政资金 | 7.2 |  | 其中：财政资金 | 7.2
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 接受康复服务的残疾儿童人数（人） | 20 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 质量指标 | 通过各种措施,消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍,达到或保持最佳功能水平,增强自立能力,提高其生存质量。 | 20 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 50% | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 5 | ≤ | 1.8 | 万元 | 1.8 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 年度接受救助的残疾儿童有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 | 30 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾儿童康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总人数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 50% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930

## 75号就业和扶贫
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2023]75号-残疾人事业发展补助（残疾人就业） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 13.9 |  | 到位数 | 13.9 |  | 执行数 | 13.9 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 13.9 |  | 其中：财政资金 | 13.9 |  | 其中：财政资金 | 13.9
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 通过慰问救助困难残疾人，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 |  |  |  | 通过慰问救助困难残疾人，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到慰问救助残疾人数（人） | 20 | ≥ | 189 | 人 | 189 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 质量指标 | 得到慰问救助残疾人数占统计有需求困难残疾人 的比率 | 20 | ≥ | 85 | % | 85 | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
指标2
…
|  | 成本指标 | 开展慰问残疾人活动的费用 | 5 | ≤ | 13.9 | 万元 | 13.9 | 完成 | 5
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 残疾人社会保障水平 | 30 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾儿慰问满意调查人数占调查总人数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 50% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930

## 21号残疾人就业培训
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2023]21号-残疾人事业发展补助（残疾人就业培训） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 4.25 |  | 到位数 | 4.25 |  | 执行数 | 4.25 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 4.25 |  | 其中：财政资金 | 4.25 |  | 其中：财政资金 | 4.25
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 教就部开展农村残疾人实用技术培训，提高残疾人就业技术水平 |  |  |  | 教就部开展农村残疾人实用技术培训，提高了残疾人就业技术水平 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到残疾人实用技术培训人数 | 20 | ≥ | 85 | 人 | 85 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 农村残疾人实用技术培训合格率 | 20 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 农村残疾人实用技术培训完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 开展农村残疾人实用技术培训的费用 | 5 | = | 1000 | 元/人 | 1000元/人 | 完成 | 5
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 残疾人培训覆盖率 | 30 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 75号其他残疾人事业支出
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2023]75号-残疾人事业发展补助（其他残疾人事业支出） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 15.3 |  | 到位数 | 14.9 |  | 执行数 | 14.9 |  | 97.39%
| 其中：财政资金 | 15.3 |  | 其中：财政资金 | 14.9 |  | 其中：财政资金 | 14.9
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 营造适合残疾人的社会文化氛围，达到改善身体健康状况，使得残疾人热爱生活。 |  |  |  | 营造适合残疾人的社会文化氛围，达到改善身体健康状况，使得残疾人热爱生活。 |  |  |  |  | 97.39%
| 资助高等院校残疾学生及残疾人家庭子女，减轻残疾人经济负担 |  |  |  | 资助高等院校残疾学生及残疾人家庭子女，减轻残疾人经济负担
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 开展宣传活动的人数 | 20 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 完成 | 20
|  |  | 残疾人托养合格率 |  | ≥ | 33 | 例 | 33 | 完成
残疾人托养完成的时间
|  | 质量指标 | 读一本书、看一场电影、参观一次展览、游一次园化残疾人生产生活环境的质量。 | 20 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 20
残疾人康复覆盖率
接受托养服务残疾人或其家属的满意度
|  | 时效指标 | 读一本书、看一场电影、参观一次展览、游一次园完成的时间 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 五个一活动的费用 | 5 | = | 2.5 | 万元 | 2.5 | 完成 | 5
|  |  | 基本康复补助标准 |  | = | 500 | 元/人 | 500 | 完成
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 通过组织宣传活动后残疾人对政策知晓的占参见组织活动残疾人总人数的比率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受文化活动的残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因2名高等院校残疾学生及残疾人家庭子女退学资金未全部支出，资金结转至2024年支出。
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 75号康复
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 高阳县残联 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保财社[2023]75号-残疾人事业发展补助（残疾人康复） |  | 项目级次 |  | 转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县残联
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 44.5 |  | 到位数 | 5.65 |  | 执行数 | 55.65 |  | 12.7%
| 其中：财政资金 | 44.5 |  | 其中：财政资金 | 5.65 |  | 其中：财政资金 | 5.65
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  | 提高了残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 12.7%
| 2023年县残联为我县有需求残疾人安装假肢10例，提高生活质量，走出家门融入社会。 |  |  |  | 2023年县残联为我县有需求残疾人安装假肢3例，提高生活质量，走出家门融入社会
| 依托邢南镇卫生院对残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人家庭负担。 |  |  |  | 依托邢南镇卫生院对残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人家庭负担。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 20 | ≥ | 62 | 人 | 62 | 完成 | 7
|  | 数量指标 | 实际安装假肢人数 |  | ≥ | 10 | 人 | 3 | 未完成
|  | 数量指标 | 得到残疾儿童康复救助人数 |  | ≥ | 37 | 人 | 4 | 未完成
|  | 质量指标 | 得到救助残疾人数占统计有需求残疾人的比率 | 20 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 20
|  | 时效指标 | 康复项目完成的及时性 | 5 | = | 100 | % | 12.7 | 未完成 | 1
|  | 成本指标 | 基本康复项目补贴标准 | 5 | = | 0.05 | 万元/人 | 0.05 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助补贴标准 |  | = | 1.2 | 万元/人 | 1.2 | 完成
|  | 成本指标 | 7-17岁残疾儿童康复救助补贴标准 |  | = | 0.5 | 万元/人 | 0.5 | 完成
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为残疾人提供假肢安装服务的水平 | 30 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 30
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 接受残疾人康复服务的残疾人或其家属的满意度 | 10 | ≥ | 70 | % | 70 | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 事前项目费用计划与按月度执行情况的比值 | 10 | = | 100 | % | 12.7 | 未完成 | 1
| 自评总分 | [8 empty] | 74
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 儿童康复训练服务周期10个月资金未支出，资金结转至2024年支出。
填报人： | 薛小巧 | [5 empty] | 联系电话： | 0312-6632930
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。