冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]（化肥采购）项目绩效评价报告

1、 评价组织
根据《县级预算绩效重点评价管理办法》(高财监[2020]7号)第十九条规定的内容，高阳县农业农村局对冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]（化肥采购）项目开展绩效自评。
二、资金安排
2023年秋高阳县遭受特大洪涝灾害，省财政下达我县中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第九批）167万元（冀财农〔2023〕132号）。根据灾后我县耕地土壤养分、水溶性盐总量整体降低的实际情况，经农业农村局党组讨论决定将此次下达的救灾资金中的82万元用于购买尿素260吨，弥补受灾农田的土壤养分流失。
三、评价情况
（一）绩效评价对象
绩效评价对象为冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]（化肥采购）项目。
（二）绩效目标
采购260吨尿素补贴给36547.67亩粮油作物绝收地块，每亩补贴尿素7.114公斤。
（三）绩效评价
1、 项目完成情况。冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]（化肥采购）项目采取竞争性谈判方式进行，共采购符合国家、行业现行相关标准（GB/T2440-2017)含氮量≥46%的尿素260吨，按照实施方案组织镇（街道）村将物资发放到位，成立技术包联组，落实配套技术服务，达到群众满意。
（1）物资采购。采取政府采购的方式进入高阳县公共资源交易中心。11月20日发布竞争性谈判公告，11月27日进行评标，河北豆会商贸有限公司以81.6920万元最低价中标；11月29日发布中标公告和成交通知书；12月14日高阳县农业农村局与中标单位签订采购合同。
（2）物资分配。高阳县农业农村局根据各镇上报粮油作物绝收地块的面积，进行救灾物资的合理分配。
	镇（街道）
	粮油作物绝收面积（亩）
	补贴尿素（公斤）

	晋庄
	34
	242

	锦华
	1500.5
	10674

	邢家南
	198.3
	1411

	庞口
	3277.31
	23315

	蒲口
	14931.7
	106224

	西演
	3522.2
	25057

	小王果庄
	13083.66
	93077

	合计
	36547.67
	260000




（3）物资发放。各镇街对受灾对象和受灾面积进行核实并公示，收到救灾物资后按照核实的受灾对象和粮油作物受灾面积对救灾物资进行分发，填写《高阳县2023年    镇街农业防灾减灾和水利救灾物资领取表》和《高阳县2023年    镇街    村农业防灾减灾和水利救灾物资领取表》，发放清单由受灾户签字，然后公示，村委会加盖公章，由镇街审核盖章,报送至农业农村局备案。
2、预算执行情况。截至2023年12月25日，冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]项目资金全部完成拨付，预算执行率为100%。
3、综合评价情况及评价结论。经综合评价，冀财农[2023]132号-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第九批]化肥采购项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”。各项得分具体情况如下。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分数权重
	得分

	决策　
（20分）
	项目立项（6分）
	立项依据科学充分性
	6
	6.00

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标明确合理性
	8
	8.00

	
	资金投入（6分）
	资金分配合理性
	6
	6.00

	过程
（20分）
	资金管理（10分）
	资金到位率
	3
	3.00

	
	
	预算执行率
	3
	3.00

	
	
	资金使用合规性
	4
	4.00

	
	组织实施（10分）
	实施方案科学性
	4
	4.00

	
	
	执行方案严格性
	6
	4.00

	产出
（30分）
	产出数量（8分）
	实际完成率
	8
	8.00

	
	产出质量（8分）
	质量达标率
	8
	8.00

	
	产出时效（8分）
	完成及时性
	8
	6.00

	
	产出成本（6分）
	成本节约率
	6
	6.00

	效益
（30分）
	项目效益（20分）
	生态效益
	20
	20.00

	
	满意度（10分）
	满意度
	10
	9.00

	合计
	100
	95


四、存在问题
（一）采购程序欠规范。由于时间紧任务重，为抢农时节省时间，尽快克服洪涝灾害不利影响，加快恢复农业生产，经农业农村局党组会研究决定，不再对供应商发函询价，以当时高阳县尿素市场价格和保定市其他县尿素招标价格，综合项目预算，决定采购尿素260吨，最高限价为82万元。
（二）方案执行欠严格。本次采购的尿素260吨（粮油绝收地块每亩补贴尿素7.114公斤）与莲池区捐赠我县的尿素160吨（其中102.266吨补贴给全县36547.67亩粮油作物绝收地块，每亩补贴尿素2.798公斤；57.734吨补贴给全县5824.685亩蔬菜、水果、中药材和其他特色作物绝收地块，每亩补贴尿素9.912公斤。）是同时发放，有些村组织由于人员欠缺，发放时没有把两个项目的物资分别发放、造册，而是统一进行发放、造册和公示。
五、改进措施
[bookmark: _Toc23775][bookmark: _Toc18484][bookmark: _Toc113348639][bookmark: _Toc2148][bookmark: _Toc15660][bookmark: _Toc20118]（一）采购程序方面
多学习《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，在今后的政府采购项目中，严格按照规定程序执行。
[bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc16041]（二）项目管理方面
针对项目实施过程中规范性不够的问题，在今后实施过程中，要强化组织领导和责任落实，强化全过程动态管理，加强现场督导检查，及时妥善处理项目执行中的问题，确保项目实施质量和实施进度，确保发挥资金使用效益。
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