高阳县农业农村局
2023年度预算整体支出绩效自评工作报告
一、绩效自评工作开展情况
1、绩效自评工作开展情况
我单位按照县财政局安排部署，组织相关业务人员对预算项目绩效进行了评价工作。年初编制预算时，根据单位和项目实际设定项目绩效指标，项目结束后，根据年初设定的绩效指标，对项目进行自评。     

2、部门日常财务管理情况
严格按照《高阳县农业农村局财务管理制度》执行项目资金的审批支付。支付流程：依据单位用款计划、预算计划向财政局申请国库集中支付计划数→经财政审核完单位填报用款计划审批表后下达计划数→根据实际报销的发票和合同等原始凭证支付给收款方。
二、绩效目标实现情况
2023年我单位安排预算项目92个。大部分项目按照预期绩效目标完成，个别项目因为项目施工时间较晚、项目内容变动、资金未能完成拨付等原因，不能完成全部工程绩效项目如下：

未完成绩效目标的项目情况

1、冀财农[2022]57号-地膜科学使用回收，下达资金9万元，实际拨付0万元，由于相关股室未提供完备信息所以未支付该笔资金。
2、冀财农[2022]169号-乡村振兴专项资金（农村厕所改造项目）下达资金245万元，暂未拨付。
3、（公厕、粪污无害化集中处理站、吸粪车项目）-冀财农[2022]88号下达资金263万元，无具体用途项目资金并未使用，2023年退回财政。
4、高阳县2020年度省级人居环境整治项目下达资金712.14万元，项目已完工，工程款已拨付由于23年预算不足剩余监理费于2024年支付。

5、（公厕、粪污无害化集中处理站、吸粪车项目）-冀财农[2021]129号，总计下达资金135万元。无具体用途项项目资金并未使用，2023年退回财政。
6、农作物病虫害监测预报项目，下达资金10万元，暂未打款。

7、丘陵山区机械化学复合精准除草装备研发（冀财农[2022]172号）下达资金25万元。由于该项目项目周期为2年现正在进行预计24年年底完成。

2023设施蔬菜生产能力提升项目，已完成建设，正在审计、验收阶段。

第三次全国土壤普查项目2023年总计下达资金14.355万元。暂未打款。
耕地质量监测与保护提升项目（省级监测点）下达资金1.8万元，暂未打款。
高阳县2023年农业生产社会化服务项目下达资金50万元，已全部完成，并通过验收，暂未打款。
2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目下达资金9万元，已全部完成，并通过验收，待拨付资金后完成。
2023年高阳县省级美丽乡村精品村奖补项目下达资金432万元，原因暂未开工。
北方受污染耕地重金属阻控技术集成与示范项目下达资金36万元。项目正在组织实施。
地下水超采综合治理专项资金下达资金150万元，由于本项目2023年4月—2024年10月进行，正在实施中，尚未完成。
小王果庄环雄安乡村振兴示范区项目，2022年下达资金1000万元。
2023年大豆玉米带状复合种植项目下达资金157.5万元，已全部完成。待拨付资金。
2023年季节性休耕项目下达资金1055万元，由于年底下达时间较晚，业务股室并未提供完备信息所以未支付该笔资金。
2022年受污染耕地安全利用项目，下达资金14万元，已全部完成。资金尚未拨付。
高阳县农业农村局农村集体经济审计项目下达资金5万元，已全部完成。暂未打款。
高阳县2023年小王果庄镇片高标准农田建设（新建）项目，正在进行中。
三、分项绩效目标完成情况

（一）做好高标准农田建设工作

绩效目标：用于农村农田道路修建及配套设施的基本建设

绩效指标：

数量指标：当年新增高标准农田10000亩
质量指标：项目建设合格率100%
时效指标：业务工作完成率100%
成本指标：项目实际支出按工程进进行支付。

社会效益指标：在全县产生的重大影响得到广大受众的充分认可。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

农村厕所改造工作

绩效目标：鼓励农村户用厕所退街，进院，入室彻底消除简陋旱厕，引导农村新建住户配套建设无害化卫生厕所，按照省市要求，改厕类型定为“三格式”
绩效指标：

数量指标：建设粪污收集站1座

质量指标：业务工作完成率100%

时效指标：资金发放准时率100%
成本指标：按预算资金完成率100%
社会效益指标：为我县实现美丽乡村建设提高我县美丽乡村知名度提供有力保障。

动物疫病防治工作
绩效目标：该项目分为动物无害化处理和基层强制免疫，对村级防疫员发放误工补贴，对病死猪进行无害化处理
绩效指标：
数量指标：补贴病死猪数量4812头。

质量指标：强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上

时效指标：完工及时率100%
成本指标：经费使用率100%。

社会效益指标：为我县养殖环节无害化处理和基层强制免疫方面提供有力保障
满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

乡村振兴建设项目

绩效目标：建设乡村振兴示范区，小王果庄镇五个村小游园建设，村标建设及坑塘治理，用于村庄街巷道路硬化基础设施建设类等方面，村庄清洁及农村贫困户脱贫工作

绩效指标：

数量指标：完成我县73个村庄和2条道路的硬化和铺设路肩，
质量指标：业务工作完成率100%
时效指标：完工及时率100%
成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：在我县产生重大影响，得到广大受众群体的充分认可。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。
浅埋滴管节水项目

绩效目标：构建农业节水种植体系10000亩以上，促进农业绿色高质量发展。

绩效指标：

数量指标：小麦玉米一年两熟农田浅埋滴管面积10000亩

质量指标：亩均节水量在60立方以上
时效指标：完工及时率100%
成本指标：项目实际支出控制在预算内。

生态效益指标：减少地下水开采，亩节水量60立方米以上 

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥85%。
大豆玉米带状复合种植项目

绩效目标：大豆玉米带状复合种植面积6000亩、实现玉米基本不减产，多收一季豆。
绩效指标：

数量指标：大豆玉米带状复合种植面积6000亩
质量指标：大豆连续行数≤6行，玉米连续行数≤4行
时效指标：完工及时率100%
成本指标：每亩补贴金额200元
经济效益指标：实现玉米基本不减产，多收一季豆。 

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥85%。
四、绩效目标设定质量情况
1、部门职责相关性，预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关。
2、预算项目相关性，确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。
3、绩效目标设立科学性，预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
4、绩效指标设立科学性，预算项目有明确的绩效指标，指标设置能准确反映项目目标完成情况，可细化量化，可衡量。
五、整改措施及结果应用
1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。
2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，确保支出合法、真实。
3、经验和做法应用：对项目进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
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2024年3月30日
